## 目录
目 录
| 一、编制说明……………………………………………………………… 1 | 八、城建项目……………………………………………………………… 16
| 二、各区县市（管委会）项目汇总统计表……………………………… 2 | （一）各区县市项目………………………………………………………………… 16
| 三、市直及部省属驻甬单位项目汇总统计表…………………………… 3 | （二）各开发园区管委会项目……………………………………………………… 18
| 四、七大行业项目汇总统计表…………………………………………… 4 | （三）各市直及部省属驻甬单位项目……………………………………………… 18
| 五、农水项目……………………………………………………………… 5 | 九、社会发展项目………………………………………………………… 21
| （一）各区县市项目………………………………………………………………… 5 | （一）各区县市项目………………………………………………………………… 21
| （二）各开发园区管委会项目……………………………………………………… 7 | （二）各开发园区管委会项目……………………………………………………… 24
| （三）各市直及部省属驻甬单位项目……………………………………………… 7 | （三）各市直及部省属驻甬单位项目……………………………………………… 24
| 六、交通项目……………………………………………………………… 7 | 十、能源项目…………………………………………………………… 26
| （一）各区县市项目………………………………………………………………… 7 | （一）各区县市项目……………………………………………………………… 26
| （二）各开发园区管委会项目……………………………………………………… 9 | （二）各市直及部省属驻甬单位项目…………………………………………… 27
| （三）各市直及部省属驻甬单位项目……………………………………………… 10 | 十一、服务业项目………………………………………………………… 27
| 七、工业项目……………………………………………………………… 11 | （一）各区县市项目……………………………………………………………… 27
| （一）各区县市项目………………………………………………………………… 11 | （二）各开发园区管委会项目…………………………………………………… 31
| （二）各开发园区管委会项目……………………………………………………… 15 | （三）各市直及部省属驻甬单位项目…………………………………………… 32
十二、标注说明…………………………………………………………… 32

## 区域汇总
2017年宁波市重点工程建设项目计划汇总统计表
（区县市、管委会）
单位：个、亿元
序号 | 责任单位 | 项目数 | 总投资 | 年度投资 | 目录 | 序号 | 责任单位 | 项目数 | 总投资 | 年度投资
1 | 海曙区 | 32 | 505.76 | 120.13 | 1 | 1 | 大榭开发区 | 5 | 110 | 11
2 | 江北区 | 26 | 339.17 | 50.26 | 2 | 2 | 国家高新区 | 9 | 133.8 | 23
3 | 镇海区 | 21 | 665.5 | 54.5 | 4 | 3 | 保税区 | 2 | 20.4 | 5.35
4 | 北仑区 | 38 | 390.3431 | 104.56 | 5 | 4 | 东钱湖旅游度假区 | 5 | 151.4587 | 8.5
5 | 鄞州区 | 40 | 620.87 | 133.3726 | 7 | 5 | 杭州湾新区 | 18 | 441.2534 | 89.05
6 | 奉化区 | 35 | 386.2564 | 55.356 | 9 | 6 | 国际海洋生态科技城 | 5 | 43.65 | 7.2
7 | 余姚市 | 36 | 785.2295 | 109.212 | 11 | 7 | 机场与物流园区 | 1 | 84.5434 | 12.3
8 | 慈溪市 | 46 | 465.6099 | 101.417 | 13 | 8 | 石化区 | 3 | 84.5136 | 52.5
9 | 宁海县 | 39 | 478.3804 | 83.2112 | 15 |  | 小计 | 48 | 1069.6191 | 208.9
10 | 象山县 | 34 | 443.3486 | 44.4747 | 17 | 9 | 市直及部省属驻甬单位 | 87 | 2764.5693 | 343.7583
| 小计 | 347 | 5080.4679 | 856.4935
| 合计 | [6 empty] | 482 | 8914.6563 | 1409.1518
2017年宁波市重点工程建设项目计划汇总统计表
（市直及部省属驻甬单位）
单位：个、亿元
序号 | 责任单位 | 项目数 | 总投资 | 年度投资 | 目录 | 序号 | 责任单位 | 项目数 | 总投资 | 年度投资
1 | 市住建委 | 20 | 420.38 | 38.3 | 21 | 12 | 东部新城建设指挥部 | 6 | 187.516 | 11.5
2 | 市城管局 | 7 | 46.6206 | 11.3882 | 23 | 13 | 市轨道交通指挥部 | 6 | 819.6 | 75
3 | 市交通委 | 5 | 452.6959 | 60.5 | 23 | 14 | 市铁指 | 4 | 184.2 | 31
4 | 市教育局（含宁大） | 8 | 17.2 | 4.7986 | 24 | 15 | 市城投公司 | 4 | 109.4695 | 4.76
5 | 市水利局 | 7 | 131.7424 | 21 | 24 | 16 | 市开投公司 | 1 | 13.5 | 4
6 | 市卫计委 | 3 | 6.2615 | 1.17 | 24 | 17 | 市国投公司 | 1 | 42 | 4.5
7 | 市民政局 | 2 | 5.1332 | 1.6587 | 25 | 18 | 宁波-舟山港集团 | 2 | 88.9122 | 12.1224
8 | 市文广局 | 1 | 2.4938 | 0.7 | 25 | 19 | 国网宁波供电公司 | 2 | 104.5 | 40.7
9 | 市体育局 | 1 | 31.6 | 6 | 25 | 20 | 中国移动宁波分公司 | 4 | 83.7 | 9.2
10 | 市残联 | 1 | 2.4628 | 0.345 | 25 | 21 | 黄湖监狱 | 1 | 5.5814 | 2.5
11 | 市委党校 | 1 | 9 | 2.6154 | 25
| 小计 | 56 | 1125.5902 | 148.4759 | 25 |  | 小计 | 31 | 1638.9791 | 195.2824
| 合计 | [6 empty] | 87 | 2764.5693 | 343.7583

## 行业汇总
2017年宁波市重点工程建设项目计划汇总统计表
（按行业）
单位：个、亿元
序号 | 行业 | 项目数 | 总投资 | 年度投资
1 | 农水项目 | 48 | 696.6113 | 89.7951
2 | 交通项目 | 50 | 1201.0286 | 196.2014
3 | 工业项目 | 93 | 1254.0295 | 309.8726
4 | 城建项目 | 85 | 2211.7638 | 277.1038
5 | 社会发展项目 | 93 | 713.1855 | 172.2226
6 | 能源项目 | 20 | 354.6849 | 99.0312
7 | 服务业项目 | 93 | 2483.3575 | 264.9276
| 合计 | 482 | 8914.6611 | 1409.1543

## 分行业明细
2017年宁波市重点工程建设项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 起始年限 | 截至年限 | 总投资 | 累计完成投资 | 2017年计划投资 | 主要部位形象进度 | 责任单位 | 项目类别 |  |  |  | 行业
一、农水项目（48个） |  |  |  |  | 6966113 | 2435420 | 897951
1 | △海曙五江口闸及上游配套河道工程 | 新建一座排涝闸及泵站，闸面净宽25米，总流量30立方米/秒；新开挖一条河道，长500米，整治河道1.7公里 | 2017 | 2018 | 20000 | 0 | 3000 | 3月份开工建设 | 海曙区政府 | S | A |  | J | 1
2 | △海曙奉化江风棚碶泵闸工程 | 泵站设计排涝流量为80立方米/秒，配置6台潜水贯流泵；排涝闸设计总净宽为18米，共布置3孔，单孔净宽6米；南塘河拓浚加固总长约410米，其中拓浚段长约304米，河道拓宽至50米，加固段长106米；奉化江左岸提防整治长约123米 | 2017 | 2018 | 35000 | 0 | 10000 | 3月份开工建设，主体施工 | 海曙区政府 |  | A |  | J | 1
3 | △姚江二通道（慈江）堤防整治及沿线泵闸工程 | 慈江大闸1座，8.25米×4孔；慈江泵站1座，25立方米/秒×4台；支援闸1座，4米×3孔；慈江泵站至支援闸段堤防；以及相关配套设施 | 2017 | 2019 | 100000 | 0 | 16000 | 6月份开工，年底完成部分水下基础工程 | 江北区政府 |  |  | B |  | 1
4 | △江北孔浦闸站整治改造工程 | 改建水闸1座，总净宽21米；新建泵站1座，设计规模40立方米/秒 | 2017 | 2019 | 17500 | 0 | 7000 | 2月份开工，完成50%水下工程 | 江北区政府 |  | A |  | J | 1
5 | 〇江北区姚江干流堤防维修加固工程（含防洪排涝设施改造工程） | 加固堤防17公里，改建配套水闸、泵站等 | 2011 | 2017 | 86000 | 80000 | 4000 | 完工 | 江北区政府 | S | A |  |  | 1
6 | 镇海泥螺山北侧围垦工程 | 围涂面积1.9万亩，其中一期1.1万亩，二期0.8万亩，澥浦大闸外移 | 2010 | 2019 | 167800 | 102000 | 4000 | 二期前期工作，实施澥浦大闸外移工程 | 镇海区政府 | S | A |  |  | 1
7 | 〇镇海东排南线工程 | 整治河道24.2公里，修建2座人工湖，扩建新泓口闸，新建新泓口泵站等5座泵、闸以及新建、改建、重建45座机耕桥和20座公路桥 | 2009 | 2017 | 177000 | 170000 | 7000 | 河道工程完工 | 镇海区政府 | S | A |  |  | 1
8 | △镇海新泓口东侧水闸外移工程 | 新建5孔6米的新泓口新闸，1.4公里的连接河道，河道两侧各1.2公里南北直堤以及新闸两侧东顺堤300米 | 2017 | 2020 | 31000 | 0 | 8000 | 水闸基础处理 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 1
9 | 〇梅山水道抗超强台风渔业避风锚地工程 | 建设两条可抗100年一遇的挡潮海堤，500吨级海船闸两座，总净孔80米水闸两座。新建梅东疏港交通干道及互通立交，共分为A、B、C、D、E、F六条匝道，匝道全线总长9463米，全线共设置匝道桥梁2座 | 2012 | 2017 | 247173 | 229902 | 17271 | 12月建成 | 北仑区政府 | S | A |  |  | 1
10 | △鄞州区九曲河整治工程（城区段） | 整治河道中心线长5.3公里，配套建设景观绿化 | 2017 | 2019 | 56500 | 0 | 15000 | 8月份开工建设，完成工程量的40% | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 1
11 | 〇鄞州区大嵩江堤防整治工程 | 加固沿海中线-大嵩江大闸两岸堤防4.1公里，配套水闸及景观绿化建设 | 2016 | 2017 | 38000 | 33000 | 5000 | 12月份完工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 1
12 | 〇东江、剡江奉化段堤防整治工程 | 东江奉化段整治河道16.5公里，堤防28公里；剡江奉化段整治河道9.5公里，堤防长13.2公里 | 2011 | 2017 | 294000 | 279000 | 15000 | 完工 | 奉化区政府 | S | A |  |  | 1
13 | 奉化县江龙潭段防洪工程 | 治理河道2.4公里，堰坝2座，进水闸1座 | 2016 | 2018 | 23400 | 2000 | 13000 | 工程主体完成 | 奉化区政府 |  |  | B | J | 1
14 | 奉化剡江（畸山至萧王庙）及支流河道治理工程 | 治理河道13.5公里，沿线橡胶坝、堰坝、桥梁等建设 | 2016 | 2019 | 49600 | 1000 | 10000 | 完成主体工程20% | 奉化区政府 |  |  | B | J | 1
15 | 宁波奉化市葛岙水库工程 | 葛岙水库是以防洪为主，结合供水、灌溉、生态等综合利用的水利工程，总库容约4095万立方米 | 2016 | 2020 | 461048 | 5000 | 30000 | 水库主体开工建设，迁建公路、安置用房建设 | 奉化区政府 | S | A |  | J | 1
16 | 奉化西北平原低洼区防洪排涝工程 | 河道治理，滞涝（洪）区建设，生态景观建设，翻板钢坝及桥梁建设等 | 2014 | 2018 | 25493 | 15000 | 2500 | 一期完工，启动二期前期 | 奉化区政府 | S |  | B |  | 1
17 | 〇奉化桐照栖凤标准海塘建设工程 | 桐照建设海堤2533米，水闸3座，栖凤新建海堤1530米，水闸一座及配套附属工程 | 2014 | 2017 | 35527 | 28090 | 7000 | 海堤基本建成 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 1
18 | 奉化江上游奉化平原方桥片治涝工程 | 治理河道总长度约为15.6公里，新建配套桥梁1 座，跨度为40米 | 2015 | 2021 | 128791 | 3905 | 2060 | 一期完工，二期开工建设 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 1
19 | 〇余姚市陶家路江二期整治工程 | 整治河道5.2公里 | 2015 | 2017 | 88620 | 69000 | 17620 | 基本完工 | 余姚市政府 | S | A |  |  | 1
20 | 〇余姚食禄桥江整治工程 | 整治河道4.6公里等 | 2014 | 2017 | 41500 | 30000 | 11500 | 基本完工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 1
21 | △余姚市姚江上游余姚西分工程 | 建设瑶街弄调控枢纽工程，新建乐安湖泵站120立方米/秒，新开河道2.6公里，乐安湖整治，新建排水隧洞及箱涵约2.9公里，建设西横河泵闸30立方米/秒，配套建设其他泵闸桥梁等工程 | 2017 | 2021 | 180937 | 0 | 10000 | 完成初步设计批复，瑶家弄挡洪闸削洪闸、杭甬运河临时段开工建设 | 余姚市政府 |  | A |  |  | 1
22 | △余姚市姚江城区段堤防加固工程（三期） | 整治河道长度13.8公里 | 2017 | 2018 | 33082 | 0 | 10000 | 6月份开工，完成堤防主体工程 | 余姚市政府 |  | A |  |  | 1
23 | 余姚侯青江泵闸工程 | 泵站规模为80立方米/秒，水闸净宽60米 | 2016 | 2018 | 29931 | 10000 | 16000 | 完成部分泵站建设，具备通水条件 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 1
24 | 〇余姚市姚江城区段堤防加固工程（一期、二期） | 一期工程加固堤防长度11.5公里，沿线新建和拆除重建泵闸9座，恢复建设内河4.2公里。 二期工程加固堤防21.8公里。其中姚江干流9公里，最良江7.4公里、沈家闸江2.6公里，老最良江段2.9公里 | 2015 | 2017 | 79400 | 46400 | 33000 | 完工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 1
25 | 〇慈溪现代农业园区水环境综合保障工程 | 农田灌排设施改造1.8万亩，自来水工程二期，污水管网建设 | 2016 | 2017 | 11000 | 6000 | 5000 | 农田灌排设施改造工程完工，污水管网工程完工投用 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 1
26 | △慈溪市中部三塘横江拓疏工程（陆中湾至水云浦） | 拓疏45米宽河道9.9公里，两岸各10米宽规划控制，带配套桥闸 | 2017 | 2020 | 62510 | 0 | 18000 | 完成土地报批，力争开工建设 | 慈溪市政府 | S |  | B |  | 1
27 | 慈溪四灶浦拓疏南延一期工程 | 总拆迁面积31万平方米，计1281户；全长3260米，平均宽度209米，包括河道拓疏、新建7305米生态护岸及三座桥梁 | 2014 | 2020 | 477846 | 150000 | 100000 | 启动段工程竣工，开发大道以北段征迁 | 慈溪市政府 | S | A |  |  | 1
28 | 慈溪市城区潮塘横江拓疏工程 | 整治河道4.9公里，建设配套设施 | 2013 | 2018 | 78156 | 71050 | 5000 | 完成二期工程2公里河道、2座跨江桥梁及配套设施建设 | 慈溪市政府 | S |  | B |  | 1
29 | 慈溪正大循环立体农业项目 | 1.8万亩农田地力提升工程，稻鱼共生立体农业改造工程，灌排一体立体设施建设 | 2016 | 2018 | 10000 | 5000 | 3000 | 地力提升工程开工并完成当年施工；稻鱼共生立体农业改造工程完工；灌排一体立体设施完工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 1
30 | 宁海西林水库扩容工程 | 扩容后总库容1365万立方米，坝高46.4米，主要建设内容包括混凝土面板堆石坝、溢洪道、放空洞、引水发电洞、发电厂房及升压站、管理用房等 | 2014 | 2018 | 34051 | 25391 | 7000 | 完成下游河道80%工程量；完成大坝堆石料填筑；完成混凝土面板及上游防浪墙浇筑40%工程量；完成大坝及安全监测及自动化50%工程量；完成发电厂房工程 | 宁海县政府 | S |  | B |  | 1
31 | 宁海西店新城围填海工程 | 围海面积4207亩 | 2016 | 2019 | 330000 | 30000 | 40000 | 堤坝完成30%工程量 | 宁海县政府 | S | A |  | J | 1
32 | 宁海毛屿港综合治理工程一期（宁东核心区） | 5公里茶院溪、3公里力洋溪、4.5公里下徐溪、毛屿港水库清淤、30米毛屿港大闸扩闸至54米、外海疏通等 | 2013 | 2018 | 89000 | 60382 | 13000 | 完成库区堤防加固3公里，大闸主体工程完工，景观工程80%工程量;完成治理茶院溪90%、下徐溪95%工程量，力洋溪完工 | 宁海县政府 | S |  | B |  | 1
33 | 宁海东部沿海防洪排涝工程 | 清淤、拓浚河道36.3公里，治理河长14.1公里，扩建松岙闸、松岙淡水闸等9座闸门，改造老围区水闸6座，新建合宁泵站、伍山泵站，规划建设一、二、三干线排捞泵等 | 2016 | 2022 | 260000 | 8000 | 30000 | 启动岳井片、园山闸、松岙闸、车岙港下水库清淤及加固等工程 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 1
34 | 宁海五大溪流治理工程 | 河道治理总长21.2公里，新建及加固堤防32.9公里 | 2011 | 2018 | 165924 | 119000 | 40000 | 白溪石舌章至马婆园段、马婆园至水车段、大娄至千秋桥段、妙宏至狮子山下段完工，港头村至白峤塘段、蒲岙塘至石马塘基本完工 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 1
35 | 宁海双盘三山涂围垦工程 | 围垦面积2.6万亩，新建海堤16.4公里，水闸三座 | 2016 | 2023 | 173000 | 32000 | 20000 | 基础处理完成50%工程量，抛石完成20%工程量 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 1
36 | 象山鹤浦水糊涂二期围涂工程 | 围涂面积4979亩，新建海塘堤长3450米，排纳水闸2座，总净宽24米，锚地1个，20年一遇标准 | 2013 | 2018 | 36100 | 23000 | 7000 | 基本完成主体工程 | 象山县政府 |  | A |  |  | 1
37 | 宁波（象山）东部沿海防洪潮工程 | 防洪（潮）工程新建海堤全长约1.3公里，沿线布置水闸8座，应急抢险平台6处 | 2016 | 2020 | 794700 | 20000 | 20000 | 完成配套设施建设，主体工程开工 | 象山县政府 | S | A |  |  | 1
38 | 象山县中心城区排洪防涝东大河（丹河路至横大河）改造工程 | 拓宽河道全长约5公里，河道拓宽至50米 | 2015 | 2018 | 36000 | 11800 | 10000 | 一期完工，二期河道开挖 | 象山县政府 |  | A |  |  | 1
39 | △宁波至杭州湾新区引水工程 | 引水规模3500万立方米/年。输水管线长72.3公里，其中隧道长15.2公里 | 2017 | 2022 | 230700 | 0 | 21000 | 工程开工建设 | 杭州湾新区管委会 |  | A |  |  | 1
40 | 杭州湾新区建塘江两侧围垦工程 | 围涂面积8.1万亩，慈西水库5500万方，新建海塘、水闸、泵站等 | 2013 | 2019 | 324400 | 10000 | 55000 | 围涂二期工程，慈西水库一期、二期工程，水库弃土外输吹填工程施工 | 杭州湾新区管委会 |  | A |  |  | 1
41 | △环梅山湾海堤改造提升工程 | 位于现有梅山湾两侧老堤坝，包括东、西两段，其中梅山侧（东段）长约13公里，春晓侧（西段）长约8.1公里，建设内容主要包括老堤坝的改造工程、堤顶路面工程、桥梁工程、交通设施工程、驿站景观绿化工程、路灯工程等 | 2017 | 2018 | 88000 | 0 | 20000 | 完成工程进度30% | 宁波国际海洋科技城管委会 |  |  | B | J | 1
42 | 沿江闸泵工程 | 建设鄞东南、鄞西、江北、镇海片沿江沿河水闸及主干河道配套的强排泵站，设计流量300立方米/秒左右 | 2014 | 2018 | 168000 | 123000 | 35000 | 实现200立方米/秒设计流量泵站开工建设 | 市水利局 |  | A |  |  | 1
43 | 姚江二通道（慈江）工程 | 新建慈江闸站、澥浦闸站、化子泵站，设计流量500立方米/秒；加高节制堤防28.6公里，配套建设围圩电排等 | 2016 | 2020 | 245000 | 5000 | 60000 | 推进政策处理，完成闸站基础处理，力争完成水下部分工程建设，堤防开工 | 市水利局 | S | A |  | J | 1
44 | 曹娥江至宁波引水工程 | 结合姚江西排，建设排洪及提水泵站、水闸，新开1.9公里河道，建设通明堰旁通1.7公里，引水工程规模约3.2亿平方米 | 2016 | 2019 | 123300 | 25000 | 30000 | 推进政策处理，完成梁湖枢纽泵站基础处理及底板浇筑 | 市水利局 |  | A |  |  | 1
45 | 钦寸水库工程 | 总库容2.4亿立方米，电站装机电站装机2750千瓦，设计引水规模约1.3亿方 | 2010 | 2018 | 580000 | 511000 | 35000 | 水库主体完工，启动下闸蓄水 | 市水利局 |  | A |  |  | 1
46 | 宁波市水库群联网联调（西线）一期工程 | 引水线路总长41.3公里，调节站等配套设施建设 | 2014 | 2018 | 127000 | 55000 | 28000 | 隧洞开挖全线基本贯通，调节站开工建设 | 市水利局 | S | A |  |  | 1
47 | 横溪水库至东钱湖水厂引水工程 | 引水规模20万吨/日，引水线路总长3.9公里 | 2016 | 2018 | 14124 | 500 | 2000 | 隧洞开挖1.5公里，加压泵站开工建设 | 市水利局 |  | A |  |  | 1
48 | 农村河道综合治理工程 | 河道连通、河道调水、生态治理、水景观建设，推进实施水环境示范镇、村庄水环境、生态河道治理、河湖库塘清淤等 | 2014 | 2018 | 60000 | 40000 | 20000 | 推进实施7个水环境示范镇和40个村庄水环境治理，年度完成约1000万方河湖库塘清淤整治等 | 市水利局 |  | A |  |  | 1
二、交通项目（50个） |  |  |  |  | 12010286 | 2966382 | 1962014
49 | 宁波海曙214省道改建工程（鄞州大道至奉化段） | 长12.2公里，宽30-44米，一级公路 | 2016 | 2018 | 129000 | 50000 | 30000 | 完成工程形象进度50% | 海曙区政府 | S | A |  |  | 2
50 | △江北彩云路公路工程 | 慈城-灵山，建设一级公路5.2公里，其中慈城段3.3公里，洪塘段1.9公里 | 2017 | 2019 | 28000 | 0 | 12000 | 3月开工，完成30%工程量 | 江北区政府 |  | A |  | J | 2
51 | 沿海中线北仑郭巨段（郭巨互通-北堤互通）拓宽工程 | 本项目起于穿山疏港高速郭巨互通，止于梅山水道北堤坝顶公路（北堤互通），是原线位的改扩建工程。拓宽为双向六车道一级公路，路基宽度35.5米，预留远期双向八车道断面 | 2016 | 2018 | 42933 | 20000 | 8000 | 完成路基清表、路基填筑工程，完成项目40% | 北仑区政府 | S | A |  |  | 2
52 | 〇穿山疏港高速梅山保税港区连接线工程 | 起于穿山疏港高速柴桥连接线，终于昆亭东岙沿海中线，全长9.82公里，一级公路，双向四、六车道 | 2013 | 2017 | 114458 | 70000 | 44458 | 建成 | 北仑区政府 | S |  | B |  | 2
53 | 〇329国道改建（北仑段大榭叉口改造）工程 | 包括329国道与大榭一通道互通立交和集装箱货运二通道与大榭二通道交叉口互通立交两部分。主线长约3.7公里，匝道长约5.4公里 | 2013 | 2017 | 70000 | 58000 | 11779 | 建成 | 北仑区政府 | S |  | B |  | 2
54 | △铁路北仑支线平改立工程 | 对北仑铁路支线电气化改造涉及的灵峰山路、新大路、中河路、云台山路等16条道口实施平改立 | 2017 | 2019 | 100000 | 0 | 30000 | 6月开工，道路施工 | 北仑区政府 | S |  | B |  | 2
55 | 甬金高速公路明州连接线洞桥至云龙段工程 | 长17.5公里，宽53米，一级公路 | 2014 | 2018 | 315000 | 180000 | 68000 | 6月份完成工程形象进度65%；年底完成工程形象进度80% | 鄞州区政府 | S |  | B |  | 2
56 | 〇奉化象山港避风锚地项目 | 新建海堤3613米，水闸2座，船闸1座 | 2013 | 2017 | 130585 | 120000 | 8000 | 完工 | 奉化区政府 | S | A |  |  | 2
57 | 奉化西环线公路工程（大成路至甬临线、江拔线至滕头段） | 全长13.1公里，按一级公路标准,兼顾城市道路功能 | 2013 | 2018 | 227736 | 108500 | 12000 | 江拔线至滕头段路基、路面、桥梁施工 | 奉化区政府 | S | A |  |  | 2
58 | 309省道（江拔线）大张至沙堤段改道工程 | 一级公路10.8公里，独立隧道2192米 | 2014 | 2018 | 117500 | 70000 | 25000 | 完成桥涵工程、路基工程，基本完成隧道工程、路面工程 | 奉化区政府 | S |  | B |  | 2
59 | 奉化甬金高速溪口东至甬台温高速姜山连接线一期工程 | 道路总长14.2公里，路基宽度44米，双向六车道 | 2015 | 2018 | 172571 | 70856 | 40000 | 除大桥外，主路面完成80%，市政配套完成60% | 奉化区政府 | S | A |  |  | 2
60 | △奉化葭浦路工程 | 新建4.92公里一级公路 | 2017 | 2020 | 52000 | 0 | 6000 | 开工建设 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 2
61 | 余姚市杭州湾跨海大桥杭甬高速公路连接线工程（夏巷互通立交至61省道段） | 高架高速公路，双向四车道，桥梁断面净宽2×11.5米，长约5.3公里，接线1.5公里 | 2013 | 2018 | 120000 | 75000 | 30000 | 争取完工，附属工程等施工 | 余姚市政府 | S |  | B |  | 2
62 | 杭甬高速余慈连接线余姚段拓宽改造工程（K11+000-K12+066） | 一级公路，长约1公里 | 2016 | 2018 | 25000 | 10000 | 10000 | 主体完工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 2
63 | 余姚市G228陆埠互通及S319丈亭互通建设工程 | 一级公路，长9.2公里 | 2016 | 2019 | 268466 | 20000 | 20000 | 政策处理，桥梁、路基施工 | 余姚市政府 | S | A |  |  | 2
64 | 慈溪胜山至陆埠公路（横河-余慈界） | 北起前应路，经南终于余慈交界处。全长约9公里，采用一级公路（控制出入）标准 | 2016 | 2019 | 253000 | 25000 | 100000 | 桥梁、隧道施工 | 慈溪市政府 | S | A |  |  | 2
65 | 盛宁线力洋至胡陈段改道工程 | 一级公路，9.7公里 | 2016 | 2019 | 66200 | 10000 | 15000 | 路基累计完成60%工程量，桥梁累计完成48%工程量 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
66 | 〇甬临线梅林至山河岭段改道工程 | 一级公路，9.9公里 | 2009 | 2017 | 98000 | 94520 | 3480 | 建成 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
67 | △G228新山至三门段（75省道北延一期） | 一级公路，4公里 | 2017 | 2018 | 48000 | 0 | 2000 | 争取开工建设 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
68 | △甬临线岔路桐洲至麻岙岭段改道工程 | 一级公路，6.4公里 | 2017 | 2020 | 88000 | 0 | 3000 | 12月开工建设 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
69 | △规划313省道岔路至白溪段改建工程 | 一级公路6.2公里，二级公路1.1公里 | 2017 | 2019 | 117600 | 0 | 2000 | 12月开工建设 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
70 | 宁海通用机场（一期）项目 | 占地500亩，内容包括飞行跑道、航站楼、综合办公楼、飞机机库及维修区、后勤保障中心、生产辅助区和油料供应区 | 2016 | 2018 | 45000 | 3000 | 27000 | 完成60%工程量 | 宁海县政府 | S |  | B |  | 2
71 | 同三高速宁海互通至沿海高速蛇盘互通连接线三期工程(南门至下陈段) | 一级公路，2.8公里 | 2014 | 2018 | 21600 | 12365 | 1000 | 主体结构工程基本建成 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
72 | 象西线桥头胡至深甽段改建工程 | 一级公路，20.7公里 | 2014 | 2018 | 261300 | 166289 | 60000 | 主体结构工程基本建成 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
73 | △甬临线杨梅岭至堤树岭段改线工程 | 一级公路，2.9公里 | 2017 | 2019 | 42000 | 0 | 10000 | 开工建设 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
74 | 宁海城逐线南门大桥至前洋段 | 一级公路，2.8公里 | 2014 | 2018 | 20000 | 14700 | 1000 | 飞凤山隧道建成 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 2
75 | △宁海G228国道西店至桃源段公路工程 | 路线全长21.5公里，其中主线长19.7公里，支线长1.8公里 | 2017 | 2020 | 350200 | 0 | 60000 | 完成10%工程量 | 宁海县政府 | S | A |  | J | 2
76 | 象山71省道盛宁线东陈至茅洋段改建工程（高速东陈茅洋连接线） | 一级公路10.6公里 | 2015 | 2018 | 50237 | 22000 | 12000 | 完成路面工程50%和桥梁工程 | 象山县政府 | S | A |  |  | 2
77 | 象山县石浦高速公路定塘连接线（马漕线改建）工程 | 全长约10.1公里，按一级公路标准设计，双向四车道，设计速度80公里/小时，其中：大桥2座，中桥9座，小桥2座，分离式隧道1座 | 2016 | 2018 | 81065 | 6000 | 18000 | 路基工程38%，桥梁工程25%，隧道工程27% | 象山县政府 | S |  | B | J | 2
78 | 象山县丹大线产业区至大徐汤家店段改建工程 | 全长4.4公里，双向四车道，设计速度80公里/小时，路基宽24.5~31米，其中：中小桥6座，箱涵35道 | 2016 | 2018 | 30837 | 3000 | 10000 | 路基工程55%，桥涵工程45% | 象山县政府 | S | A |  | J | 2
79 | 象山沿海南线滨海大道至金开路拓宽工程 | 一级公路3.4公里 | 2016 | 2018 | 21609 | 2000 | 4500 | 路基工程30%，桥涵工程45% | 象山县政府 | S |  | B |  | 2
80 | 象山石浦高速公路新桥连接线（下七里至大圻头公路工程） | 一级公路6.9公里（先行实施6.5）公里 | 2015 | 2018 | 91706 | 35000 | 22000 | 路基工程52%，桥梁工程61% | 象山县政府 | S |  | B |  | 2
81 | 〇象山大金山隧道及接线工程二期 | 一级公路半幅2.7公里，隧道1座1945米 | 2015 | 2017 | 21062 | 13000 | 8062 | 完工 | 象山县政府 |  | A |  |  | 2
82 | 〇象山县客运东站 | 占地面积47亩，二级场站 | 2015 | 2017 | 23811 | 17000 | 6811 | 完工 | 象山县政府 |  | A |  |  | 2
83 | 象山县大中庄通用码头建设 | 1座5000吨级通用码头，2个泊位 | 2016 | 2018 | 22508 | 4000 | 7000 | 完成桩基工程 | 象山县政府 |  | A |  |  | 2
84 | 鄞县大道（镇岚路—环湖北路）改建工程 | 工程全长4.3公里，道路改建后宽度40米,设计速度60公里/小时 | 2016 | 2018 | 29587 | 0 | 10000 | 主体基本完工 | 东钱湖旅游度假区管委会 |  |  | B | J | 2
85 | △沈海高速（杭州湾跨海大桥）宁波杭州湾新区北互通 | 本项目互通采用双喇叭形式，位于十一塘大道北侧约350米，向南上跨十一塘大堤后设置收费治超站，后利用隔堤与河道之间绿化带设置匝道，向南接滨海六路 | 2017 | 2020 | 80000 | 0 | 35000 | 施工图设计，路基、桥梁施工 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B |  | 2
86 | 杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线公路工程（杭甬复线杭州湾新区西连接线工程） | 一级公路，全线约长17公里，利用已建梁周线1.7公里，新建10.7公里，支线4.7公里 | 2015 | 2018 | 130200 | 50000 | 29700 | 道路、桥梁等建设 | 杭州湾新区管委会 | S | A |  |  | 2
87 | 宁波栎社国际机场三期扩建工程 | 新建11.2万平方米的T2航站楼；新建5万平方米货运站和1.4万平方米快件中心以及货运区业务用房1.5万平方米；新建3094平方米的公务机候机楼；新建34.5万平方米的停机坪；新建2条快速出口滑行道，1条旁通滑行道；新建5.5万平方米的交通中心、4.6万平方米的辅助生产生活设施；配套建设其他辅助设施 | 2015 | 2018 | 845434 | 550000 | 123000 | T2航站楼土建主体结构完工，幕墙完成20%，精装饰完成15%；交通中心主体结构完成；市政核心区工程工作区道路完成90%，高架匝道完成75%，通信电力完成70%；场道工程完成堆载预压；货运区工程桩基及主体完成；生产附属用房主体结构完成。其它附属配套项目将有序推进招标 | 机场与物流园区管委会 | S | A |  |  | 2
88 | △杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程 | 本项目工可推荐方案新建路线全长56.1公里，其中：东段（威海互通至附海互通）长40.8公里，西段（庵东互通至小曹娥互通）长15.3公里。全线布置互通式立交9处（威海互通、滨海互通（共建工程）、澥浦互通、龙山互通、慈东互通、附海互通、庵东互通（改建工程）、庵东西互通、小曹娥互通）；设置收费站7处（威海收费站、澥浦收费站、龙山收费站、慈东收费站、附海收费站、庵东西收费站、小曹娥收费站）；在共线段（附海互通至庵东互通）K45附近设置服务区1处（新浦服务区）；在小曹娥互通西北侧设置管理中心（包括监控分中心、交警和路政管理设施）、养护工区各1处 | 2017 | 2022 | 1870000 | 0 | 200000 | 四季度开工建设 | 市交通委 |  | A |  |  | 2
89 | △宁波-舟山港梅山港区沈海高速连接线（象山湾疏港高速）昆亭至塘溪段工程 | 高速公路，新建路线长约24公里，设计速度100公里/小时，双向六车道 | 2017 | 2020 | 800000 | 0 | 70000 | 工可已上报市发改委审批，计划四季度开工建设 | 市交通委 |  | A |  |  | 2
90 | 三门湾大桥及接线（宁波段）工程 | 本项目为高速公路，设计速度100km/h，其中起点至明港枢纽段采用双向四车道，路基宽度为26米，明港枢纽至终点采用双向六车道，路基宽度为33.5米。本工程宁波段桥梁总长约2785.5/24.5座（含分离式立交及互通主线桥），其中：特大桥22794.5米/12.5座、大桥4682.6米/9座、中小桥272.0米/3座；隧道8885米/8座，其中：特长隧道3882.5米/1座、长隧道3342.5米/2座、中短隧道1660米/5座；全线设互通式立交5处，含2处一般互通、2处枢纽、1处停车区兼互通 | 2014 | 2018 | 1006779 | 497510 | 210000 | 路基隧道桥梁建设 | 市交通委 |  | A |  |  | 2
91 | 杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线工程（余夫公路至小曹娥互通段） | 杭州湾跨海大桥杭甬高速连接线工程，全长17.9公里，起于余姚马渚镇大师巷东、余夫公路北侧，终点小曹娥镇符丁五丘东，四车道，全线敷设高架，设计时速100公里/小时 | 2013 | 2018 | 470180 | 344830 | 65000 | 主体工程完工 | 市交通委 | S | A |  |  | 2
92 | △宁波－舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段（石浦连接线）工程 | 新建高速公路16公里 | 2017 | 2020 | 380000 | 0 | 60000 | 四季度开工建设 | 市交通委 | S | A |  |  | 2
93 | 〇宁波至余慈城际铁路（一期） | 利用萧甬铁路富余运能开通宁波至余姚站小运转班列试运行；改造宁波东、宁波站、庄桥站、余姚站等4个站点进行试运行客运作业分区信息化简易改造，购置运营车辆，并新建城际动车组维保基地等配套设施。线路长约48公里 | 2016 | 2017 | 30000 | 26000 | 10000 | 宁波至余姚城际铁路开通运营 | 市铁指 |  | A |  |  | 2
94 | 甬金铁路宁波段（含动车所） | 线路全长259公里，其中新建185公里，利用既有线74公里，宁波段新建线路约62公里，从新昌穿越四明山进入奉化、鄞州，接入甬台温铁路云龙站，利用既有甬温线至宁波站，利用既有货运北环线引入北仑支线至宁波港。在邱隘建设动车所，设置存车线30条，检查库线6条，设置相应检修配套设施 | 2016 | 2021 | 1150000 | 500 | 150000 | 征地完成30%以上，拆迁全面启动，先行工程完成工程量的25% | 市铁指 |  | A |  |  | 2
95 | 穿山港支线和北仑支线电气化改造 | 新建穿山支线29.3公里；北仑支线电化改造30.2公里;另外北环线至北仑支线联络线电化改造1.2公里 | 2015 | 2019 | 413000 | 79000 | 100000 | 征地拆迁基本完成，工程建设全面推进，线下工程完成50% | 市铁指 | S | A |  |  | 2
96 | 庄桥至宁波站增建三、四轨道线项目 | 宁波至庄桥站间由目前的二线增建到四线 | 2016 | 2020 | 249000 | 500 | 50000 | 完成征地50%，拆迁工作全面启动，节点工程完成20% | 市铁指 |  | A |  |  | 2
97 | 宁波-舟山港梅山保税港区6#～10#集装箱码头工程 | 建设5个专业集装箱泊位，包括2个20万吨级泊位（可同时满足6艘5-10万吨级集装箱船靠泊要求，码头岸线总长度2150米，工程设计年吞吐能力400万TEU | 2015 | 2020 | 786700 | 137812 | 116224 | 围堤堤身基本完成，护面完成50%；一阶段陆域形成及地基处理基本完成，二阶段插板完成50%，堆载完成30%；6#泊位(至7分段)全部完成，7#引桥完成；房建、道堆开始施工 | 宁波-舟山港集团 |  | A |  |  | 2
98 | △宁波-舟山港北仑港区通用泊位改造工程 | 将原油5万吨级泊位改建成1座10万吨级专业集装箱泊位，同时对引桥和后方陆域进行改扩建。改造后码头设计吞吐量为60万TEU/年 | 2017 | 2019 | 102422 | 0 | 5000 | 争取开工，海铁联运相关改造开始实施 | 宁波-舟山港集团 |  | A |  |  | 2
三、工业项目（93个） |  |  |  |  | 12540295 | 2616935 | 3098726
99 | 杉杉股份公司新能源汽车关键技术研发及产业化项目 | 项目占地168亩，总建筑面积11.5万平方米，年产能动力电池组28，000套、电机50,800台、电控66,800套、LIC90,000套 | 2015 | 2018 | 347000 | 46000 | 50000 | 宁波利维能、杉杉运通PACK全自动生产线投产运行；杉杉八达电子实验室及电子驱动系统生产线完成，投产运行；杉杉汽车物流车生产线投产运行 | 海曙区政府 |  | A |  |  | 3
100 | 杉杉股份公司年产3.5吨锂离子动力电池材料项目 | 项目占地118亩，总建筑面积7.7万平方米，包括锂离子动力电池负极材料的研发、生产、销售 | 2015 | 2018 | 122000 | 25000 | 80000 | 2万吨投产 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 3
101 | △宁波润楠机电实业有限公司年产80万汽车座椅配件项目 | 项目总用地3.5万平方米，建筑面积3.7万平方米，年产80万套汽车座椅配件 | 2017 | 2019 | 34000 | 0 | 12000 | 厂房主体建设 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 3
102 | 〇江北爱柯迪年产3000万件汽车铝合金压铸零件生产线项目 | 总用地面积约62.5亩，总建筑面积5.8万平方米，主要生产汽车铝合金压铸零件 | 2016 | 2017 | 35000 | 16000 | 7600 | 竣工，完成建设单位初验 | 江北区政府 |  |  | B |  | 3
103 | △江北爱柯迪年产4500万件新能源汽车零部件生产线项目 | 总用地面积99.6亩，总建筑面积5.8万平方米,其中一期30亩，为年产4500万件新能源汽车零部件生产线 | 2017 | 2019 | 42000 | 0 | 4000 | 8月开工，年底完成主体结构60% | 江北区政府 |  |  | B |  | 3
104 | △镇海高性能工模具钢及应用项目 | 建成5万吨以上具有国际先进水平的高端工模具钢研发、生产及应用示范基地，项目分三期实施 | 2017 | 2019 | 56000 | 0 | 7000 | 一期完工 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 3
105 | △镇海炼化空分项目 | 年产8万立方/小时空分装置 | 2017 | 2019 | 80000 | 0 | 20000 | 完成土建部分及部分装置安装 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 3
106 | 北仑台化年增10万吨PTA挖潜增效工程 | 在现有厂区内，利用新工艺对现有生产设施进行节能降耗、挖潜增效等技术改造，产能从现110万吨产能扩建至120万吨 | 2016 | 2018 | 45500 | 10000 | 20000 | 完成工程量的80% | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
107 | 吉利7DCT变速器生产项目（二期） | 在原一期地块内，新增年产20万套7DCT变速箱生产能力 | 2016 | 2018 | 100000 | 20000 | 50000 | 厂房建设完成，设备陆续到位 | 北仑区政府 | S | A |  |  | 3
108 | 北仑旭升轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目 | 选址大碶模具园区，占地65亩，建筑面积6.1万平方米，模具设计与制造、铝锌合金压铸、精密机械加工、热处理及表面处理等 | 2016 | 2018 | 49000 | 2000 | 30000 | 主体建设 | 北仑区政府 |  |  | B | J | 3
109 | 北仑危险废物焚烧处置三期工程项目 | 选址北仑固废厂区内，占地约12.6亩，建筑面积0.7万平方米，拟建设100吨／天危险废物焚烧处理装置一套、焚烧处置车间和配套暂存仓库各一座 | 2016 | 2018 | 13643 | 1000 | 10000 | 主体完工 | 北仑区政府 |  |  | B | J | 3
110 | 宁钢五丰塘固废综合利用项目 | 包括钢渣处理、冶金渣固废综合利用、高炉转炉压块、OG泥粗颗粒综合加工、石灰石破碎、固废基地综合仓库及维修厂房及公共设施等 | 2016 | 2018 | 39600 | 3000 | 31000 | 建成五丰塘固废综合利用一期。烧结烟气改造项目，焦炉烟气改造完成主体工程建设 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
111 | 北仑拓普年产150万套汽车智能刹车系统生产项目 | 选址大碶模具园区，占地232.5亩，年产150万套汽车智能刹车系统，同时建设集销售、采购、研发、检测等为一体的总部基地，建筑面积20万平方米 | 2016 | 2018 | 221122 | 30000 | 150000 | 主体建设 | 北仑区政府 | S | A |  |  | 3
112 | 海天春晓注塑机项目（二期） | 选址春晓工业园，用地约170亩，新建两幢厂房，建筑面积约为8万平方米 | 2015 | 2018 | 73000 | 50000 | 20000 | 一幢厂房设备引进安装，另一幢厂房开工建设 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
113 | 〇北仑华朔模具年产500万套汽车发动机零部件项目 | 选址大碶模具园区，占地95亩，建筑面积约10万平米，形成年产500万套汽车发动机零部件的生产能力 | 2015 | 2017 | 27000 | 17000 | 10000 | 10月建成 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
114 | 〇北仑科元塑胶技改和原材料生产项目 | 在现有厂区内，将乙苯苯乙烯从8万吨/年提升至20万吨/年装置，新建10万吨/年变压器油装置 | 2014 | 2017 | 90000 | 75000 | 15000 | 两套装置基本达成，达到试生产阶段 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
115 | 〇北仑新华昌运集装箱生产迁建项目 | 从北仑区富春江路618号迁至北仑区霞浦柴桥临港产业园2#和3#地块，占地373亩，建筑面积5.9万平方米，堆场面积11万平方米，年产集装箱12万TEU标准箱 | 2016 | 2017 | 45000 | 20000 | 25000 | 三季度建成 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
116 | △北仑海尔施生物医药生产项目 | 选址小港装备产业园，占地95亩，总建筑面积约12.2万平方米，建设药品综合制剂、特殊制剂等生产设施 | 2017 | 2018 | 80000 | 0 | 20000 | 3月开工，厂房主体施工 | 北仑区政府 |  |  | B | J | 3
117 | △北仑九州通医药健康产业园项目 | 选址霞浦物流园区，占地60亩，总建筑面积约6万平方米，包括现代医药物流和华东区医药电商总部基地两个内容 | 2017 | 2019 | 20000 | 0 | 10000 | 10月开工，年底基础施工 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
118 | △宁钢烟气脱硫脱销改造工程 | 烧结烟气改造项目：新建烧结脱硫设施一套，实现烧结机与脱硫设施一对一配置，并改善“白雾”现象；焦炉烟气改造：增设一套焦炉烟气净化装置，满足相应特别排放限值 | 2017 | 2017 | 37000 | 0 | 37000 | 6月开工， 年底主体建设 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
119 | △宁钢1#高炉技术改造项目 | 在现有厂区内，对原1号高炉进行异地大修，建设规模为有效容积2500立方米，设计年产铁水200万吨 | 2017 | 2018 | 78800 | 0 | 10000 | 12月开工 | 北仑区政府 |  | A |  |  | 3
120 | △北仑敏实集团总部及技术中心 | 选址小港装备产业园，占地100亩，建筑面积约3.5万平方米，整合集团在中国区的研发和试做 | 2017 | 2019 | 70000 | 0 | 12000 | 9月开工，主体施工 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
121 | 〇北仑拓普底盘科技电子真空泵生产项目 | 选址春晓，占地约71亩，新建年产260万套汽车电子真空泵生产线项目 | 2016 | 2017 | 64936 | 34936 | 30000 | 竣工投产 | 北仑区政府 | S | A |  |  | 3
122 | △北仑机制砂生产加工项目 | 在白峰长坑、双屯村等地，通过对多家矿场进行整合，形成年产3500万吨建筑用石料的生产能力，其中制砂1600万吨、碎石1600万吨、山皮土200万吨、剥离物100万吨 | 2017 | 2022 | 200000 | 0 | 20000 | 争取12月开工 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
123 | △北仑敏实集团工业机器人智能装配产业园 | 选址小港装备产业园，占地85亩，建设工业机器人加工生产线,年产工业机器人800台 | 2017 | 2019 | 50000 | 0 | 10000 | 9月开工，基础施工 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
124 | △北仑信润石化储运项目 | 复建原协和码头，占地约500亩，改建成5万吨级公共液体化工码头，设计年吞吐量185万吨，并陆域后方建设33万方储罐 | 2017 | 2019 | 200000 | 0 | 10000 | 12月开工 | 北仑区政府 |  | A |  |  | 3
125 | △北仑申洲针织有限公司高档面料经编织加工项目 | 位于329国道以南、富春江路以西，占地62.7亩，新建生产厂房及辅助用房约5.2万平方米，购置织带机等设备484台/套，年产2亿米可织经编高档面料 | 2017 | 2018 | 50000 | 0 | 16800 | 6月开工，主体施工 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
126 | 〇北仑申洲集团成衣生产扩建及立体仓库项目 | 位于凤阳一路，占地26.7亩，拟从老厂区搬迁设备2678台，购置设备260台。建成后，实现年产1800万件各类成衣的生产能力（已含原北仑凤洋二路26号成衣生产车间的产能） | 2016 | 2017 | 12240 | 8840 | 3400 | 12月建成 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
127 | 〇宁波世兴年产1000吨新型高档针织面料及500万件高档成衣生产项目 | 位于富春江路与明州路交叉口，占地50亩,新建科技创新中心大楼约2.4万平方米，项目研发产品名称为新型高档面料及高档成衣，实现年产1000吨新型高档针织面料及500万件高档成衣 | 2016 | 2017 | 10000 | 4400 | 5600 | 12月建成 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 3
128 | △奥克斯智能空调项目 | 用地面积408亩，建筑面积34万平方米，年产500万台智能空调 | 2017 | 2018 | 230000 | 0 | 70000 | 1月中旬桩基进场开始打桩 | 鄞州区政府 |  |  | B | J | 3
129 | 宁波欧菱电梯部件有限公司年产10万台电梯门机和100万套电梯层门项目 | 项目总用地面积4.7万平方米，总建筑面积2.9万平方米 | 2016 | 2018 | 16700 | 1000 | 8000 | 4月办结施工许可证并开工建设，12月主体结构施工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 3
130 | 〇东泓科技用电信息智能采集、分析、决策系统及终端设备项目 | 总建筑面积14万平方米，为用电信息智能采集、分析、决策系统及终端设备项目 | 2013 | 2017 | 152200 | 111200 | 30000 | 6月份主体竣工 | 鄞州区政府 |  | A |  |  | 3
131 | 宁波福士汽车部件有限公司年产1500万根燃油管总成项目 | 建设面积11.5万平方米，年产1500万根燃油管总成 | 2016 | 2018 | 50000 | 6000 | 8000 | 年底主体厂房建设完成80% | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 3
132 | 宁波美康智能健康产业中心项目 | 建筑面积12万平方米 | 2016 | 2019 | 75000 | 7000 | 15000 | 8月份地下室完工；12月份计划建造到15层 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 3
133 | 宁波南车新能源超级电容器二期项目 | 拟建厂房及辅助建筑4.5万平方米，完成现有生产线整体搬迁，并新建一条超级电容生产线 | 2015 | 2018 | 25000 | 3564 | 15426 | 主体厂房建设完成50% | 鄞州区政府 | S |  | B |  | 3
134 | 鄞州龙泰高端医疗器械总装基地项目 | 建筑总面积2.7万平方米，地下室5000平方米，项目建成后具备年产400套数字化放射摄影DR设备的生产能力 | 2015 | 2018 | 48000 | 10000 | 35000 | 年底建筑主体结构基本完成 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 3
135 | 宁波中茵集成科技年产1亿片高端PCB板项目 | 占地79亩,总建筑面积12万平方米，建成年产1亿片高端PCB板生产能力 | 2015 | 2018 | 56000 | 15000 | 10000 | 年底竣工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 3
136 | 鄞州博格华纳年产1000万件汽车发动机关键零部件项目 | 总建筑面积3.3万平方米，主要进口设备有温和冷却管装配线、节温器芯子校验台，智能点火线圈装配机等 | 2015 | 2018 | 22000 | 6000 | 5400 | 主体建筑完工，内装修完成 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 3
137 | △宁波强基精密制造产业园项目一期 | 一期占地面积约2000亩，主要生产精密、轻量化设备 | 2017 | 2019 | 350000 | 0 | 50000 | 主体工程建设 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 3
138 | 宁波亚德客自动化工业有限公司新增年产1000万套精密气动元件生产线扩建项目一期 | 用地230亩，分两期实施，新建16幢厂房、辅助用房17.2万平方米，购置各类加工设备417台，一期建设8幢 | 2016 | 2018 | 80000 | 10000 | 20000 | 主体工程建设 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 3
139 | 宁波比亚迪电动客车零部件项目 | 用地414亩，总建筑面积26.5万平方米 | 2016 | 2018 | 112671 | 10000 | 30000 | 主体工程完成 | 奉化区政府 |  | A |  |  | 3
140 | 余姚模客小镇 | 建造模具生产基地、模具科研中心及五金机电O2O等服务配套设施若干 | 2015 | 2018 | 742000 | 200000 | 250000 | 部分企业投产，基础设施建设 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 3
141 | △宁波锦婷高端线缆智能制造基地新建项目（智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改） | 占地50亩，新建厂房3.5万平方米 | 2017 | 2018 | 20000 | 0 | 15000 | 主体厂房完工 | 余姚市政府 |  |  | B | J | 3
142 | △余姚市吉利公司吉利汽车年产30万辆新能源及传统汽车项目 | 总占地1200亩，年产30万辆新能源及传统汽车项目 | 2017 | 2019 | 550000 | 0 | 100000 | 4月开工建设，完成建筑总工程量的40% | 余姚市政府 |  | A |  |  | 3
143 | △余姚市浙江中意启迪投资股份有限公司清华启迪科技城一期启动区块项目 | 拟开发面积5000亩，一期启动区块面积约700亩 | 2017 | 2019 | 250000 | 0 | 60000 | 5月份开工建设，完成约20%工程量 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 3
144 | 余姚圣酷太阳能光热利用专用设备制造项目 | 总用地150亩，主要从事太阳能光热利用专用设备制造 | 2016 | 2020 | 48000 | 15000 | 15000 | 完成主体厂房建设 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 3
145 | 浙江“千人计划”余姚产业园（△千人计划产业园启动区块二期标准厂房建设工程） | 引进国家千人计划创业团队，以四大战略性新兴产业为主的高新技术企业为主 | 2013 | 2019 | 220000 | 111000 | 20000 | 完成部分二期主体厂房 | 余姚市政府 | S |  | B | J | 3
146 | 宁波舜宇车载光学技术有限公司年产5000万颗车载高级辅助驾驶（ADAS）影像模块生产项目（一期） | 年产5000万颗车载高级辅助驾驶（ADAS）影像模块生产项目 | 2016 | 2020 | 270000 | 50000 | 40000 | 部分厂房建设完成及投产 | 余姚市政府 | S |  | B |  | 3
147 | 余姚欧美高端汽配产业基地一期 | 入驻8家以欧美为主企业。先期入驻德国玛汀瑞亚（Martinrea）独资设立玛汀瑞亚宏泽铝制配件项目二期，建设厂房4.5万平方米；美国JAC公司汽车行李架和踏板生产项目一期，建设厂房1.2万平方米 | 2016 | 2020 | 200000 | 30000 | 30000 | 部分厂房基本完工，开始设备安装 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 3
148 | 余姚高端模具园一期 | 建筑面积21万平方米，规划建设模具制造区、模具科创区、模具材料区、五金机电采购中心、综合配套服区等五大功能区 | 2014 | 2018 | 89000 | 55000 | 34000 | 主体厂房施工 | 余姚市政府 | S |  | B |  | 3
149 | 〇慈溪年产2万吨差别化超细旦复合短纤维生产线项目 | 用地面积31.9亩，项目建筑面积1.7万平方米 | 2016 | 2017 | 16000 | 6000 | 10000 | 设备安装调试 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 3
150 | △慈溪年产60万套汽车底盘件生产线项目 | 新增土地面积62亩，厂房面积1.9万平方米 | 2017 | 2018 | 17000 | 0 | 10000 | 工程完成70% | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 3
151 | △宁波博洋智谷电商配套项目 | 用地约1.9万平方米,选址剑山路、景观大道交叉口以东，总建筑面积约3万平方米 | 2017 | 2018 | 25000 | 0 | 10000 | 主体施工 | 慈溪市政府 |  |  | B | J | 3
152 | △慈溪高新区智能装备产业园三期项目 | 总建筑面积约15.5万平方米 | 2017 | 2018 | 50000 | 0 | 15000 | 施工 | 慈溪市政府 |  |  | B | J | 3
153 | △浙江汇龙汽车配件生产线项目 | 占地46亩，厂房面积3.6万平方米 | 2017 | 2018 | 20000 | 0 | 15000 | 完成一期基础建设 | 慈溪市政府 |  |  | B | J | 3
154 | △慈溪高新技术产业开发区标准厂房建设项目 | 总用地面积7.2万平方米，总建筑面积8.5万平方米 | 2017 | 2019 | 20000 | 0 | 10000 | 基础施工 | 慈溪市政府 |  |  | B | J | 3
155 | 〇宁波市建设集团年产10万吨钢结构生产基地项目 | 新增土地面积100亩，新增建筑面积6.9万平方米 | 2016 | 2017 | 27000 | 7000 | 20000 | 完工投产 | 慈溪市政府 |  |  | B | J | 3
156 | 观海卫工业集聚区产业建设项目 | 工业集聚区产业项目包括智能家电产业集聚区、东区及小微企业集聚区产业项目建设 | 2016 | 2020 | 80000 | 34000 | 16000 | 汀普莱、城隍庙标准厂房、正兆网络、伍良发、小微园区等项目基本完成 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 3
157 | 慈溪年产6万吨非晶带材生产及年产5000吨非晶粉及5000吨非晶磁粉芯研发和生产项目 | 规划总用地300亩，建筑面积16万平方米 | 2016 | 2020 | 105000 | 10000 | 10000 | 一期设备安装调试 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 3
158 | 慈溪中东欧（捷克）宁波产业基地园项目 | 建设中东欧宁波产业基地园，其中一期新征用土地60亩，新增建筑面积4万平方米 | 2016 | 2020 | 500000 | 40000 | 10000 | 主体工程施工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 3
159 | 〇慈溪公牛集团年产1.5亿只电源连接器生产线建设项目 | 总建筑面积30万平方米，建设年产1.5亿只电源连接器生产线 | 2015 | 2017 | 60000 | 50000 | 10000 | 竣工投产 | 慈溪市政府 | S |  | B |  | 3
160 | 慈溪正大·食品厂项目 | 建设食品生产加工厂，包括生产车间1幢、仓库1幢及能源中心、污水处理站等附属配套设施 | 2015 | 2018 | 50000 | 2000 | 10000 | 一期主体工程完成50% | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 3
161 | 慈溪年产25万套智慧办公驱动系统项目 | 用地面积50亩、新增建筑面积3.3万平方米、新增设备4500万元 | 2016 | 2018 | 15600 | 2800 | 6000 | 工程完成70% | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 3
162 | 〇东方日升年产200兆瓦太阳能电池生产线项目 | 占地183亩，建筑面积13.9万平方米 | 2013 | 2017 | 58000 | 50000 | 8000 | 二期工程完工 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 3
163 | △宁波生物产业园产业化基地一期项目 | 占地323亩，建筑面积33.7万平方米 | 2017 | 2019 | 96000 | 0 | 20000 | 9月开工，完成20%工程量 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 3
164 | △宁波模具产业园区B地块 | 占地约385亩，建筑面积约12.8万平方米 | 2017 | 2019 | 38400 | 0 | 10000 | 厂房主体完成30%工程量 | 宁海县政府 |  | A |  |  | 3
165 | 宁海昱源科技新型建材陶粒及砌块项目 | 占地92.5亩，年产25万立方新型陶粒、60万立方陶粒砌块、7.8万吨保温砂浆 | 2016 | 2018 | 20000 | 0 | 10000 | 主体建成 | 宁海县政府 |  |  | B | J | 3
166 | 吉利新大洋城市微型纯电动车项目 | 规划建设年产10万台纯电动汽车及部分关键零部件生产基地 | 2015 | 2018 | 203477 | 130000 | 40000 | 涂装车间完成50%工程量；冲压车间完成40%工程量 | 宁海县政府 |  | A |  |  | 3
167 | 高新汽配园产业园及配套宿舍区工程 | 产业园占地114.8亩，建筑面积10.8万平方米；配套宿舍占地60.9亩，建筑面积6.1万平方米 | 2016 | 2018 | 89620 | 10000 | 30000 | 标准厂房主体建成，配套区开工建设 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 3
168 | 宁海奇亿金属年产23万吨新型不锈钢合金高密度不锈钢合金项目 | 规划用地约272亩，建设年产23万吨高密度不锈钢带材生产线 | 2016 | 2019 | 77000 | 5000 | 15000 | 完成30%工程量 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 3
169 | 〇宁海得力集团新型办公用品生产项目 | 建筑面积10万平方米，主要用于公司办公用品生产及物流中转 | 2015 | 2017 | 32000 | 20000 | 12000 | 建成 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 3
170 | △浙江新篁竹叶标准提取物生物工程 | 用地面积约139亩，总建筑面积9.4万平方米，以竹叶为原料生产食品添加剂、饲料添加剂等产品，年产量1200吨 | 2017 | 2019 | 57950 | 0 | 8000 | 第三季度开工，完成基础工程 | 象山县政府 | S |  | B |  | 3
171 | △象山年产20万吨大型风电装备（新日星基地）项目 | 用地面积约211亩，总建筑面积约7.6万平方米，主要生产大型风电装备配件，年产量20万吨 | 2017 | 2019 | 58000 | 0 | 10000 | 第二季度开工，完成铸造车间基础工程 | 象山县政府 | S |  | B |  | 3
172 | 象山金汇精密制造项目 | 用地面积约170亩，建筑面积约6万平方米，分二期实施，主要生产高铁齿轮箱体、车勾，轨道交通缓冲器、连接器、弹簧座等 | 2016 | 2019 | 50000 | 4000 | 20000 | 一期基本完工 | 象山县政府 | S |  | B |  | 3
173 | 象山赛帆创业园（象山赛帆科技孵化创业园） | 用地面积约56亩，建筑面积约7.7万平方米，主要建设各类办公及配套设施 | 2016 | 2019 | 59800 | 4000 | 12000 | 完成基础工程及部分主体工程 | 象山县政府 |  |  | B | J | 3
174 | 〇宁波万华HDI扩建项目 | HDI产能由1.5万吨扩建到5万吨 | 2016 | 2017 | 40000 | 30000 | 10000 | 7月竣工试生产 | 大榭开发区管委会 |  |  | B |  | 3
175 | △宁波环洋年产9万吨环氧氯丙烷项目 | 新建9万吨环氧氯丙烷生产装置及配套设施 | 2017 | 2017 | 30000 | 0 | 30000 | 12月试生产 | 大榭开发区管委会 |  |  | B | J | 3
176 | 宁波福基石化90万吨聚丙烯项目 | 建设两套45万吨/年聚丙烯装置 | 2016 | 2019 | 290000 | 45000 | 45000 | 桩基工程 | 大榭开发区管委会 |  | A |  |  | 3
177 | 宁波福基石化丙烷资源综合利用项目 | 一期建设66万吨/年丙烷脱氢装置、40万吨/年聚丙烯装置、二期新建66万吨/年丙烷脱氢装置一套 | 2013 | 2019 | 530000 | 490000 | 10000 | 二期9月开工建设，12月基本完成桩基 | 大榭开发区管委会 |  | A |  |  | 3
178 | 大榭石化馏分油改扩建项目 | 新建160万吨/年溶剂脱沥青、50万吨/年轻烃芳构化装置、30万吨/年聚丙烯装置及系统配套工程 | 2016 | 2019 | 210000 | 30000 | 15000 | 160万吨/年溶剂脱沥青装置：12月大件设备吊装开始；50万吨/年轻烃芳构化装置、30万吨/年聚丙烯装置：12月打桩开始 | 大榭开发区管委会 |  | A |  |  | 3
179 | 德国普瑞汽车电子产业园项目 | 建筑面积约21万平方米，打造汽车电子产业园 | 2013 | 2018 | 126000 | 90000 | 26000 | 均胜集团地块主体结顶 | 高新区管委会 |  |  | B |  | 3
180 | △高新区智造社区项目 | 建筑面积约42万平方米，引进中高端精密制造产业，打造产业园 | 2017 | 2021 | 194000 | 0 | 15000 | A、B地块9月开工建设，年底桩基施工 | 高新区管委会 |  |  | B |  | 3
181 | △高新区显微镜及光学元器件产研基地建设项目 | 总建筑面积约5万平方米，建设显微镜及光学元器件产研基地 | 2017 | 2018 | 60000 | 0 | 10000 | 3月开工建设，年底主体结顶 | 高新区管委会 |  |  | B | J | 3
182 | 艾尔希年产700万件安全气囊气体发生器项目 | 新建年产700万件的安全气囊气体发生器生产线，建成投产后年销售额4.45亿元，年利润8000万元 | 2016 | 2018 | 23000 | 12000 | 8500 | 目前项目正在进行厂房建设中，重点完成空压机、干燥剂等公用设备采购，以及首条生产线进口，预计2017年下半年试运行 | 宁波保税区管委会 |  |  | B | J | 3
183 | △杭州湾方太理想城项目 | 用地450亩，建设成金融运营营销、行政、电子商务、研究开发、文化传播、教育培训、展览展示、生活休闲于一体的综合性总部园区 | 2017 | 2018 | 250000 | 0 | 50000 | 主要建设办公大楼、研发大楼、职工宿舍等 | 杭州湾新区管委会 |  | A |  | J | 3
184 | △浙江万里扬汽车变速箱项目 | 主要生产汽车变速箱，给吉利、奇瑞等整车配套。预计2019年达产后产值约10亿元，税收约5000万元 | 2017 | 2018 | 20000 | 0 | 10000 | 厂房装修，设备购置、安装 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B | J | 3
185 | 〇双成药业抗肿瘤药物和口服固定制剂产品的研发和生产项目 | 新建厂房及购置设备 | 2015 | 2017 | 100000 | 80000 | 20000 | 设备购置、调试 | 杭州湾新区管委会 | S |  | B |  | 3
186 | 杭州湾新区吉利DMA整车项目 | 年产20万辆整车 | 2016 | 2019 | 1300000 | 163563 | 300000 | 主体结构施工 | 杭州湾新区管委会 |  | A |  |  | 3
187 | 杭州湾新区康龙化成生命科技产业园项目 | 新增建筑面积6万平米 | 2016 | 2019 | 560000 | 170000 | 50000 | 厂房装修及设备安装 | 杭州湾新区管委会 | S | A |  |  | 3
188 | 杭州湾新区精雕数控项目 | 数控机床制造 | 2016 | 2018 | 100000 | 25632 | 40000 | 厂房建设、设备安装调试 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B |  | 3
189 | 石化区中金300万吨PTA项目 | 利用上游装置提供的芳烃为原料，建设一套年产能300万吨PTA联合装置及相关的辅助生产装置、公用工程等 | 2016 | 2018 | 798536 | 100000 | 500000 | 工程建设 | 石化区管委会 |  | A |  |  | 3
190 | 宁波石化区德欣1万吨/年高性能环保着色剂 | 建设高性能环保着色剂装置一套 | 2016 | 2018 | 23600 | 2000 | 15000 | 设备安装 | 石化区管委会 |  |  | B |  | 3
191 | △石化园区恒河材料5.5万吨/年氢化改性树脂项目 | 5.5万吨/年氢化改性树脂项目 | 2017 | 2018 | 23000 | 0 | 10000 | 设备安装 | 石化区管委会 |  |  | B | J | 3
四、城建项目（85个） |  |  |  |  | 22117638 | 5195382 | 2771038
192 | 海曙中医院西侧2#地块项目 | 地块总用地面积约2.6万平方米，总建筑面积约8.5万平方米，其中地上建筑面积约5.8万平方米，地下面积2.7万平方米 | 2016 | 2018 | 75300 | 35000 | 30000 | 主体结顶 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
193 | 海曙孝闻街区改造项目 | 孝闻街区整体改造三期（秀水街历史文化保护街区） | 2016 | 2018 | 120000 | 77000 | 10000 | 实施院落改造维修 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
194 | 海曙区姚丰中梁壹号院项目 | 建设用地6.5万平方米，新建商住用房约15.7万平方米 | 2016 | 2018 | 165000 | 80000 | 50000 | 主体结构结顶 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
195 | 海曙集士港井亭张3号地块新农村项目 | 新农村建设项目，总用地面积4.6万平方米，总建筑面积13.1万平方米 | 2016 | 2019 | 46900 | 0 | 15000 | 主体施工 | 海曙区政府 |  |  | B | J | 4
196 | △海曙鄞奉路二期3-06地块项目 | 建设用地4.7万平方米，建筑面积18.3万平方米 | 2017 | 2019 | 340000 | 0 | 80000 | 开工建设 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
197 | △海曙徐家漕牛奶厂2#地块项目 | 用地面积为6.1万平方米，总建筑面积约18万平方米 | 2017 | 2019 | 222378 | 0 | 50000 | 开工建设 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
198 | △海曙区城区道路建设 | 包含后孙学校中间道路及北侧道路、望春安置房二期配套支路、真汉子大厦南侧道路、双杨垃圾站东侧路 | 2017 | 2019 | 30000 | 0 | 10000 | 后孙学校中间道路及北侧道路完工 | 海曙区政府 |  |  | B | J | 4
199 | △海曙徐家漕牛奶厂1#地块项目 | 用地面积约12.7万平方米，地上计容建筑面积约25.3万平方米 | 2017 | 2020 | 477000 | 0 | 120000 | 开工建设 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
200 | 海曙区姚丰金茂悦项目 | 总用地面积5.1万平方米，总建筑面积约17.3万平方米 | 2016 | 2018 | 200000 | 100000 | 60000 | 主体结构结顶 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
201 | 〇海曙鄞奉路南塘金茂府项目 | 地上建筑面积22.4万平方米，建设高档商务住宅区项目 | 2014 | 2017 | 304700 | 280000 | 25000 | 完工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
202 | △海曙石碶街道塘西村新村建设B、C地块项目 | 项目总用地面积约8万平方米，总建筑面积19.7万平方米 | 2017 | 2019 | 75138 | 0 | 40000 | 主体施工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
203 | △海曙集士港祝家桥村7号商住地块项目 | 项目总建筑面积6.3万平方米，其中：住宅约3.3万平方米，商业1.1万平方米，商务办公3014平方米 | 2017 | 2019 | 54400 | 0 | 23000 | 完成地下室工程 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
204 | △海曙集士港中二片CX07-02-06f地块项目 | 项目总建筑面积12.3万平方米，其中：住宅8.8万平方米，商业1412平方米，配套用房2207平方米，地下室3.1万平方米 | 2017 | 2019 | 60000 | 0 | 30000 | 完成地下室工程 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
205 | △海曙洞桥宣裴村新村建设项目 | 总建筑面积22.5万平方米，其中地上建筑面积为约20万平方米，地下建筑面积为2.5万平方米。住宅约17万平方米，总套数1584套 | 2017 | 2019 | 77100 | 0 | 30000 | 桩基施工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 4
206 | 宁波绿地中心项目 | 总建筑面积约39.1万平方米 | 2013 | 2018 | 605000 | 350000 | 20000 | 1#地块装饰装修工程完成30%；2#地块基坑工程完成；3#地块装饰装修工程完成20%；4#地块主体结构施工至29层 | 江北区政府 |  |  | B |  | 4
207 | 江北景观绿化提升工程 | 北外环高架两侧绿地等7个项目 | 2016 | 2018 | 91200 | 61000 | 15000 | 剩余谢家地块滨江景观绿带完成总工程的70%，长岛花园地段及城庄安置房3#地块滨江绿化工程完工 | 江北区政府 |  | A |  |  | 4
208 | 姚江北岸启动区一期 | 包括：云飞路、姚江北岸安置房（一期）、姚江新区启动区滨江区配套基础设施建设项目、滨江大道、一横河改道项目等 | 2014 | 2018 | 343500 | 180000 | 70000 | 姚江北岸安置房（一期）进入装饰施工 | 江北区政府 |  | A |  |  | 4
209 | △江北云飞路三期（康桥南路-长岛花园东侧路） | 西至康桥南路，东至长岛花园东侧路，全长1188米，宽44米，城市主干道 | 2017 | 2018 | 25400 | 0 | 12000 | 3月份开工，完成工程量的50% | 江北区政府 |  | A |  | J | 4
210 | △湾头启动区1#地块（恒威）项目 | 总用地面积约72亩，建筑面积约10.2万平方米，容积率2.4，建筑密度25%，绿地率30% | 2017 | 2019 | 100000 | 0 | 15000 | 3月份开工，地下室施工 | 江北区政府 |  |  | B | J | 4
211 | 〇江北洪大路北延工程 | 北外环-江北大道，全长850米，宽44米 | 2016 | 2017 | 37300 | 15000 | 6000 | 年底完工 | 江北区政府 |  | A |  |  | 4
212 | 宁镇路改造工程（镇海段） | 4号桥-金河路，全长2900米，拓宽至68米道路及市政配套 | 2015 | 2018 | 75000 | 35000 | 15000 | 完成总工程量的60% | 镇海区政府 | S | A |  |  | 4
213 | 〇镇海招宝山大桥连接线及定海路拓宽改建工程 | 一级公路，长2.1公里 | 2015 | 2017 | 36300 | 22300 | 14000 | 完工 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 4
214 | 北仑环球东方港城项目 | 占地360亩，建筑面积85万平方米，地上建筑61.9万平方米 | 2012 | 2018 | 500000 | 440000 | 50000 | 上半年三期竣工交付，四、五期年内完成结构主体，进入墙体施工和室外工程阶段 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 4
215 | 北仑里仁花园四期项目 | 建设用地83亩，建筑面积14万平方米，地上建筑10万平方米 | 2014 | 2018 | 150000 | 110000 | 50000 | 完成墙体施工和室外工程施工，进行部分设备安装和室内装修施工 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 4
216 | 〇北仑农工商住宅项目 | 门户区地块，建筑面积30万平方米；隆顺地块137亩，建筑面积20万平方米；体艺中心北地块47亩，建筑面积4.4万平方米 | 2013 | 2017 | 400000 | 350000 | 50000 | 上半年门户区地块施工收尾，竣工交付；隆顺地块完成墙体门窗，下半年工程收尾验收 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 4
217 | △北仑柴桥临港产业园横二路（纬中路-环区路）道路工程 | 纬中路至环区路，长约1490米、宽30米 | 2017 | 2018 | 27300 | 0 | 25000 | 3月开工，年底完成80%工程量 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 4
218 | 鄞州华侨城欢乐海岸 | 占地面积478.5亩，建筑面积69.4万平方米 | 2013 | 2019 | 700000 | 260000 | 100000 | B1商业地块全面启动结构封顶、住宅地块明年下半年启动；B6商业地块全面启动；C2住宅地块结构封顶；B4住宅地块竣工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 4
219 | △鄞州经济开发区二期市政PPP项目 | 包括8条新建市政道路，1个塘渣工程，1个绿化工程共10个工程 | 2017 | 2020 | 200000 | 0 | 45000 | 完成工程量30% | 鄞州区政府 |  |  | B | J | 4
220 | 鄞州南部商务区三期A地块项目 | 用地面积160.5亩,建筑面积54.5万平方米 | 2015 | 2018 | 300000 | 100000 | 40000 | A地块主体施工，B地块地下室施工，曼哈顿9月份开工 | 鄞州区政府 |  | A |  |  | 4
221 | 鄞州长丰滨江休闲居住区 | 包括鄞州拆迁安置2#（一期）、拆迁安置3#、拆迁安置2#（二期）、长丰二路、长丰四路、长丰河新建、新典路（一期）、樟溪北路、飞越时光、新外滩1号、住宅拍卖2#等 | 2012 | 2020 | 700000 | 99350 | 90000 | 拆迁安置2#（二期）地块主楼结顶；新典路（广德湖路-宁南北路）完工验收；长丰三路(长丰四路-宁南北路）完工验收；长丰小学地下室完工；长丰幼儿园地下室完工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 4
222 | 〇鄞州定桥垃圾中转站（鄞州区循环资源处置中心）项目 | 垃圾中转能力680吨/天，其中厨余垃圾160吨/日，其他垃圾520吨/日 | 2015 | 2017 | 11450 | 6000 | 5500 | 年底设备安装完成，建设主体完成，投入生产运行 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 4
223 | 鄞州繁裕四期工程 | 用地面积112亩，建筑面积约20万平方米 | 2016 | 2019 | 98000 | 3000 | 25000 | 5月底地下室结顶，11底完成主体结构 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 4
224 | 奉化汇诚路（四明路至山水桃源）道路工程 | 新建总长2.1公里，宽36米 | 2016 | 2018 | 46674 | 5000 | 15000 | 大桥完成50%，桩基础75%，路基75% | 奉化区政府 |  |  | B | J | 4
225 | 奉化中塔路道路改造工程 | 新建道路长1925米，宽28米，拆迁房屋约6.5万平方米，新建道路8960平方米 | 2016 | 2018 | 84900 | 4000 | 11000 | 完成惠政路至东门路段路基，惠政路至中山路的地下管线 | 奉化区政府 |  |  | B | J | 4
226 | △奉化宁南方欣路（新建路至儒江路）建设工程 | 长2.1公里，路宽36米。分阶段实施，支路二至恒发路段先行施工 | 2017 | 2019 | 91295 | 0 | 10000 | 支路二至恒发路段完成20%工程量 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 4
227 | 奉化惠政老街项目 | 总建筑面积6万平方米 | 2016 | 2018 | 49000 | 3000 | 8000 | 地下室完成，主体结构施工 | 奉化区政府 |  |  | B | J | 4
228 | 奉化方桥污水管网工程 | DN1200-DN2000污水管约1.公里，污水泵站3座 | 2014 | 2018 | 43733 | 21400 | 10000 | 年底泵站主体完工 | 奉化区政府 | S | A |  |  | 4
229 | △余姚城市核心服务区一期路网建设工程 | 城市核心服务区总面积2.4平方公里，共计道路8条，总长约10公里，道路面积约25.7万平方米，桥梁8座 | 2017 | 2019 | 50359 | 0 | 5000 | 3月份开工建设，路基桥梁施工 | 余姚市政府 |  |  | B | J | 4
230 | 慈溪市商品市场园区主干道项目一期 | 商品市场园区内“三横两纵”5条道路及相应照明、桥梁、综合管线、绿化等建设，总面积23.3万平方米，一期总面积10.5万平方米 | 2016 | 2018 | 20000 | 1000 | 10000 | 北段主车道塘渣基层建设 | 慈溪市政府 |  |  | B | J | 4
231 | 慈溪市截污纳管和污水治理工程 | 市域城区、镇建制区、34条市级“河长”河道等截污的纳管 | 2014 | 2018 | 200000 | 100000 | 30000 | 完成20公里以上截污纳管工程 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 4
232 | 慈溪城南水厂 | 新建15万吨/日水厂一座 | 2015 | 2018 | 38745 | 17000 | 19000 | 项目基本建成 | 慈溪市政府 | S |  | B |  | 4
233 | △慈溪市市域东部地区污水处理系统提标改造工程（一期） | 对慈溪市东部污水处理厂已建5万立方米/天处理设施提标及新增加5万立方米/天处理能力 | 2017 | 2018 | 35000 | 0 | 8000 | 开工建设 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 4
234 | 〇宁海洋溪滨水广场项目 | 占地19.4亩，地下泊车位100个 | 2016 | 2017 | 30000 | 14000 | 15000 | 建成 | 宁海县政府 |  |  | B | J | 4
235 | 梅林街道核心区块改造（一期）暨梅林村旧村改造工程 | 占地500亩，建筑面积40.2万平方米 | 2016 | 2020 | 150000 | 0 | 30000 | 完成25%工程量 | 宁海县政府 |  |  | B | J | 4
236 | 〇宁海学勉北路工程 | 全长1470米，宽36米 | 2016 | 2017 | 29856 | 0 | 19856 | 建成 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 4
237 | 象山大目湾新城中心区综合开发项目 | 规划区域14平方公里，包括悦洋路、来薰路、天安路、迎海路等40多条道路60多公里和5408亩场平工程 | 2009 | 2020 | 500000 | 336030 | 20000 | 完成沿湾路、悦洋路、银波路等道路桥梁管线部分工程,完成场平部分场平填筑及路基处理 | 象山县政府 |  |  | B |  | 4
238 | △象山县环城西路五期工程 | 丹山路至滨海大道道路全长约2943米，宽36米 | 2017 | 2020 | 28456 | 0 | 10000 | 第二季度开工，完成部分路基工程 | 象山县政府 |  |  | B |  | 4
239 | 宁波杭州湾新区滨海六路地下综合管廊及配套工程 | 东起兴慈八路，西至职教西路，全长约5400米，道路宽59米，全线设置桥梁7座。工程内容主要包括：道路、桥梁、管线、亮化、道路绿化、标志标线 | 2015 | 2018 | 102000 | 24000 | 24000 | 路基、路面、桥梁、地下综合管廊工程施工 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B |  | 4
240 | △杭州湾金源大道（十塘-十一塘）市政工程 | 全长2.5公里，宽50米，全线设置桥梁5座，并同步实施综合管廊 | 2017 | 2018 | 24400 | 0 | 15000 | 完成总工程量50%，基本完成管廊结构施工 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B | J | 4
241 | 杭州湾新区杭州湾大道（十塘-十一塘）市政工程 | 南起十塘，北至十一塘，全长约2500米，道路宽56米，全线设置桥梁5座。工程内容主要包括：道路、桥梁、管线、亮化、道路绿化、标志标线 | 2016 | 2018 | 37376 | 0 | 21200 | 道路、桥梁等建设 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B | J | 4
242 | 环城南路东段快速化改造（海晏路-东外环路）工程 | 建设3350×68米道路（主线高架） | 2015 | 2018 | 133000 | 20000 | 31000 | 1、提前启动段完工；2、Ⅱ标段完成下部结构75%，上部结构20%；3、完成房屋拆迁，办理供地手续，基本完成管线迁改工作 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
243 | 宁镇路改造工程（江北段） | 常洪隧道-4号桥，全长3300米，拓宽至68米道路及市政配套 | 2014 | 2018 | 89000 | 70000 | 10000 | 主线基本建成 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
244 | 东外环路快速化改造（环城南路-北环路） | 全长13.6公里，环城南路至通途路长约2.3公里，采用“高架主线+地面辅道”的改造形式；其余路段长约11.3公里（含立交及桥梁） | 2015 | 2018 | 106000 | 8000 | 19000 | 1、完成下部结构40%，上部结构15%，道路整治30%；2、完成征地拆迁，办理供地手续，完成220KV高压线路迁改 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
245 | 三官堂大桥(江南路-中官西路）工程 | 3000×60-68米道路及市政配套，跨甬江特大桥1座 | 2015 | 2018 | 265000 | 160000 | 30000 | 完成丹桂路下穿通道，完成引桥80%的现浇箱梁施工，完成主桥三角区及边跨钢结构的制作及安装 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
246 | 北外环东段快速化改造（世纪大道-东外环路） | 建设3500×68米高架快速路+地面辅道 | 2015 | 2018 | 105000 | 12000 | 22000 | 1、完成下部结构40%、上部结构25%；2、前期政策处理扫尾工作，基本完成管线迁改工作 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
247 | 世纪大道（曙光北路-永乐路）工程 | 全长约7.6公里，道路红线宽度甬江以南为108米、甬江以北为68米，采用“主线+辅道”的建设形式，其中跨甬江节点为常洪特大桥 | 2016 | 2020 | 550000 | 5000 | 5000 | 结合PPP推进情况，力争开工建设 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
248 | 〇市区公共交通设施建设项目 | 建设公交专用道，马园路、老体中心等公共停车场，日新街、泽民等立体过街设施以及安丰、云丰、启文、划船、明东、丹顶鹤、紫鹃、丹凤等30个片区停车综合整治 | 2015 | 2017 | 49000 | 38000 | 14000 | 续建（开工）通途西路公交专用道；公共停车场建成2处；立体过街建成2处；改造完成10个小区 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
249 | 〇世纪大道快速路一期（东苑立交-百丈东路南） | 南起东苑立交快速化改造一期工程，北至百丈东路南，全长约1.1公里，规划红线宽度108米，采用“高架主线+地面辅道”的建设形式，设置高架桥1座，平行匝道1对 | 2016 | 2017 | 46000 | 34000 | 12000 | 建成通车 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
250 | △大庆南路北延二期工程 | 北起北环西路，南至环城北路，全长3.4公里 | 2017 | 2020 | 200000 | 0 | 4000 | 力争开工建设 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
251 | △世纪大道快速路（百丈东路-曙光北路） | 全长约4.5公里，道路红线宽度为108米，采用“主线+辅道”的建设形式，其中东部新城段（百丈东路至民安路）主线采用地道形式 | 2017 | 2020 | 357000 | 1000 | 5000 | 力争开工建设 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
252 | △环城北路改造（姚江大桥-常洪隧道）工程 | 全长约5400米，规划道路红线宽度44米至32米，主要建设内容包括道路拓宽改造、沿线中小桥梁改建、道路环境品质提升和配套实施工程等 | 2017 | 2019 | 130000 | 0 | 70000 | 开展征迁并开工建设，管线及路基施工 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
253 | 环城南路西延（机场路-高桥环镇北路） | 东起机场路，西至高桥环镇北路，全长约8.7公里，采用“主线高架+地面辅道”建设形式，工程与广元大道快速路相接，形成城西片区的快速路环线。沿线设置2座立交（机场路立交、广元大道立交)、7对平行匝道 | 2016 | 2019 | 405000 | 23000 | 20000 | 启动段（机场路-薛家南路）先行开工建设 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
254 | △机场快速路南延工程（鄞州大道-奉化岳林东路） | 起自机场高架南延段，止于奉化岳林东路，全长18.8公里。其中，与宁波至奉化城际铁路合计11.8公里 | 2017 | 2020 | 450000 | 0 | 20000 | 力争开工宁波机场高架快速路南延工程及宁波至奉化城际铁路合建段 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
255 | 中兴桥及连接线（江南路-宝成路） | 建设2100×50米道路及市政配套、跨甬江特大桥1座 | 2016 | 2019 | 263000 | 70000 | 35000 | 1、完成主桥下部结构100%，完成主桥上部结构50%，完成引桥下部结构70%，完成引桥上部结构40%；2、完成除军产外的房屋拆迁工作；加大军产房拆迁配合协调力度，争取启动拆迁工作；完成管线迁改工作 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
256 | △邵家渡大桥及接线工程（新园路-北环快速路） | 南起新园路，北至北环快速路，为城市主干道，包括跨余姚江大桥（邵家渡大桥）1座。全长约7.1公里，道路标准断面宽度44米 | 2017 | 2019 | 187000 | 800 | 23000 | 12月底完成部分桩基施工 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
257 | △西洪大桥及接线工程（环镇北路-北环快速路） | 南起环镇北路，北至北环快速路，全线采用“主线高架+地面辅道"的快速路方案，包括跨余姚江大桥（西洪大桥）1座。全长约4.3公里，道路标准断面宽度44米 | 2017 | 2020 | 333000 | 1200 | 19000 | 12月底完成部分桩基施工 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
258 | △姚江新区综合管廊一期工程 | 全长13.9 公里，内容包括综合管廊主体、预留接口、管线支架、消防、监控等附属设施，不包括入廊管线建设 | 2017 | 2019 | 152800 | 0 | 21000 | 土建施工完成35% | 市住建委 |  | A |  |  | 4
259 | 姚江南岸滨江休闲带及道路工程（环城北路-机场路） | 滨江休闲带公园绿地，岸线长度约3.7公里，面积约41.5公顷，道路及市政配套，全长约3.6公里 | 2015 | 2019 | 174000 | 35000 | 5000 | 结合PPP推进情况，力争开工建设 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
260 | 大庆南路北延二期滨江休闲带（环城北路-丽江东路） | 滨江休闲带2.3公里，绿地面积约19公顷 | 2016 | 2019 | 177000 | 1000 | 3000 | 结合PPP推进情况，力争开工建设 | 市住建委 |  | A |  |  | 4
261 | 宁波市南区污水处理厂三期工程 | 新增8万立方米/日污水处理，一、二期提标改造24万立方米/日，及配套的附属工程 | 2016 | 2018 | 36463 | 5000 | 13000 | 完成土建施工，完成设备安装工程量80% | 市城管局 |  | A |  |  | 1
262 | 桃源水厂及出厂管工程 | 新建50万立方米/日净水厂一座，DN2000出厂管46.9公里 | 2016 | 2018 | 175445 | 18510 | 35000 | 完成水厂土石方工程量80%，出厂管隧道施工完成工程量50%，完成水厂主体工程施工、监理招标；出厂管线施工完成管道敷设20公里 | 市城管局 |  | A |  | J | 1
263 | △宁波市江东北区污水处理厂提标改造工程 | 对污水厂现有10万立方米/天规模进行提标改造，同时对全厂构筑物进行加盖除臭处理，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918）》（2015年征求意见稿）的特别排放限值 | 2017 | 2018 | 34000 | 500 | 7000 | 计划完成高配房改造，完成MBR池土建及其设备安装工作 | 市城管局 |  | A |  | J | 1
264 | △宁波市新周污水处理厂提标改造工程 | 对现状建设规模为16万立方米/天的一期工程进行提标改造，出水标准从一级B标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918）》（2015年征求意见稿）的特别排放限值 | 2017 | 2018 | 25616 | 500 | 10000 | 2月开工，年底计划完成土建施工工程量60%，设备安装工程量30% | 市城管局 |  | A |  | J | 1
265 | 宁波市城镇生活废弃物收集循环利用示范项目 | 包括生活废弃物分类分选及收运子项目，处理设施建设子项目，实施能力加强子项目,项目管理子项目 | 2013 | 2019 | 152600 | 92500 | 30000 | 江北完成60%，镇海、鄞州、江东、海曙完工，厨余厂完成50% | 市城管局 | S | A |  |  | 4
266 | 宁波市餐厨垃圾处理厂迁建项目 | 处理总规模为餐厨垃圾600吨/日、餐厨废弃油脂60吨/日，先行实施规模400吨/日、餐厨废弃油脂40吨/日 | 2015 | 2018 | 20882 | 12000 | 8882 | 完成初步设计、施工图审查、土建施工招标、设备招标、开工建设、力争年内完成土建建设和设备安装调试 | 市城管局 |  | A |  | J | 4
267 | 轨道交通4号线工程 | 工程起自慈城站，止于云龙站，途径江北区、海曙区、江东区、鄞州区、东钱湖旅游度假区，全长约36公里（其中地下线 24.45公里，高架线 11.2公里），共设25座车站（其中地下车站18座，高架车站7座），设慈城停车场1座，东钱湖设车辆段1座 | 2015 | 2020 | 2471256 | 332000 | 200000 | 地下车站全部开工建设，盾构始发 | 市轨道交通工程建设指挥部 | S | A |  |  | 4
268 | 轨道交通5号线一期工程 | 全长约27.6公里，车站22座 | 2016 | 2021 | 2231195 | 153000 | 90000 | 参加集中开工的兴庄路等7个标段1月份开工，其余地下车站年内全面开工，房屋拆迁大部分完成 | 市轨道交通工程建设指挥部 | S | A |  | J | 4
269 | 轨道交通3号线一期工程 | 宁波市轨道交通3号线一期工程为我市轨道交通线网中南北向基本骨干线的一期工程，项目南起鄞州区规划广德湖南路与宁姜公路交叉口西北侧的陈婆渡站，北至江北区与2号线的换乘站甬江北站，线路全长16.7公里，均为地下线，共设地下车站15座，设车辆段1座。项目总用地29.5公顷 | 2014 | 2019 | 1487493 | 551423 | 230000 | 部分车站封顶，盾构全面施工 | 市轨道交通工程建设指挥部 | S | A |  |  | 4
270 | 宁波至奉化城际铁路工程 | 线路全长21.6公里，设9座车站 | 2015 | 2019 | 785202 | 44783 | 30000 | 高架段（除共建段外）全面开工 | 市轨道交通工程建设指挥部 | S | A |  |  | 4
271 | 天童庄车辆段综合开发项目 | 约20公顷总用地，规划总建筑面积56万平方米，其中住宅36万平方米，商业约3万平方米 | 2016 | 2020 | 561000 | 124000 | 70000 | G地块结构封顶、B地块基础完成、A地块开工 | 市轨道交通工程建设指挥部 |  | A |  | J | 4
272 | 轨道交通2号线二期工程 | 宁波市轨道交通2号线二期工程起自一期工程终点东外环路站，止于北仑长山村站，途经镇海区、北仑区，线路总长路8.5公里，其中高架线3.4公里，地下线4.8公里,共设车站5座（其中地下站4 座、高架站1座 ) | 2015 | 2020 | 659831 | 119278 | 130000 | 地下车站开工、盾构始发，房屋拆迁大部分完成 | 市轨道交通工程建设指挥部 | S | A |  | J | 4
273 | 海曙鄞奉路江湾城项目 | 东部启动区地块规划总建筑面积约57.5万平方米，由10幅地块组成，本项目计划分四期开发建设，由18幢多层、高层及超高层房屋组成 | 2012 | 2020 | 907300 | 50308 | 33400 | 2-12#地块12月底幕墙龙骨安装完成；2-14、15#地块12月底住宅批量精装修完成20%工程量 | 市城投公司 |  | A |  |  | 4
274 | 〇江北老外滩延伸段建设项目 | 总建筑面积约4.3万平方米，其中新建面积约3.8万平方米，地上建筑面积2.9万平方米，地下建筑面积约0.9万平方米 | 2011 | 2017 | 84500 | 83500 | 6200 | 6月份1#、2#、5#地块全面完工 | 市城投公司 |  | A |  |  | 4
275 | △姚江新区启动段滨江景观工程 | 项目位于姚江新区启动区的沿姚江和沿中心河的滨江，滨河地带，南北总长约2500米，滨江绿地宽度约50-100米，规划总面积17.4公顷 | 2017 | 2018 | 23600 | 0 | 5000 | 12月份完成工程量的70% | 市城投公司 |  | A |  | J | 4
276 | △云飞路二期（邵渡路-洪塘中路）工程 | 西起邵渡路，东至洪塘中路，全长约4公里，道路规划宽度44米，建设桥梁6座 | 2017 | 2018 | 79295 | 0 | 3000 | 12月份完成工程量的30% | 市城投公司 |  | A |  | J | 4
五、社会发展项目（93个） |  |  |  |  | 7131855 | 1973465 | 1722226
277 | 海曙鄞江古镇开发工程 | 宁波水利博物馆、古镇东入口停车场、古镇游客服务中心、两江四岸景观立面整治工程、古建筑群修缮、拆迁安置等项目 | 2015 | 2020 | 150000 | 12000 | 15000 | 古镇东入口停车场竣工，光溪东路、它山堰西路街景改造完成，晴江岸龙子湾生态景观工程竣工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 5
278 | △海曙月湖西区二期文保房改造工程 | 15处文保房改造，建筑面积约2.2万平方米 | 2017 | 2019 | 97508 | 0 | 90000 | 7月底完成15处文保房修缮设计，及时跟进修缮施工 | 海曙区政府 |  |  | B | J | 5
279 | 海曙望春桥村（望春路以北）旧村改造村民安置房 | 用地面积约8.8平方米，总建筑面积24.6万平方米 | 2015 | 2018 | 162000 | 70000 | 60000 | 市政附属施工 | 海曙区政府 | S |  | B |  | 5
280 | 〇宁波市海曙后孙学校（暂名）项目 | 总建筑面积约4.5万平方米（含新建教学楼、实验楼、图书楼、食堂体艺馆、地下室及附属配套工程等） | 2015 | 2017 | 25000 | 17000 | 8000 | 完工 | 海曙区政府 |  | A |  |  | 5
281 | 〇海曙莲桥街历史街区项目 | 总建筑面积12.1万平方米，地上建筑面积8.9万平方米、地下建筑面积3.3万平方米 | 2010 | 2017 | 163500 | 147000 | 10300 | 5月份完成主体建筑四方中验，10月底市政附属及景观绿化工程完工，12月底工程基本完成 | 海曙区政府/市城投公司 |  | A |  |  | 5
282 | △海曙石碶街道建庄5号安置地块项目 | 用地面积67亩，建筑面积11.8万平方米，规划户数为867户 | 2017 | 2019 | 37600 | 0 | 15000 | 桩基施工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 5
283 | 〇宁波市第九医院（江北区人民医院）二期项目 | 建筑面积64000平方米，床位400张 | 2015 | 2017 | 40000 | 30000 | 8000 | 完工，进入验收阶段 | 江北区政府 |  | A |  |  | 5
284 | △江北区甬江实验学校 | 占地面积51.8亩，总建筑面积2.3万平方米，建设规模为36个班级的九年制学校 | 2017 | 2018 | 19800 | 0 | 6000 | 3月份开工，地下室施工 | 江北区政府 |  | A |  | J | 5
285 | △宁波市小球中心异地建设项目 | 项目占地17.5亩，拟建小球中心相关设施 | 2017 | 2018 | 22000 | 0 | 7000 | 3月份开工，主体结构完成60% | 江北区政府 |  | A |  | J | 5
286 | △江北全民健身中心 | 占地面积约9.5万平方米，总建筑面积约14.4万平方米， 其中地上面积约10.9万平方米，地下建筑面积约3.5万平方米 | 2017 | 2019 | 40000 | 0 | 16000 | 3月份开工，地下室施工 | 江北区政府 |  |  | B | J | 5
287 | 澥浦镇ZH10-03-08安置房地块 | 总用地面积约108亩，建筑总面积约18万平方米，可建设安置房约1900套 | 2016 | 2019 | 97500 | 5000 | 10000 | 安置房地下室完工 | 镇海区政府 |  |  | B | J | 5
288 | 镇海区危旧房改造一期工程 | 包括南大街区域（含I、II、III三个地块）、前葱园路区域、后大街区域改造，拆迁总户数1109户，拆迁总建筑面积约14.1万平方米；南大街区域地块Ⅱ新建安置房项目450套 | 2016 | 2020 | 349000 | 10000 | 30000 | 配套安置房地下室完工 | 镇海区政府 |  |  | B | J | 5
289 | 镇海骆驼街道棚户区改造工程 | 总用地面积为839亩，拆迁面积约42万平主米，拆迁户数4214户，实施安置房建设12.7万平方米，同时实施水、电、路、气等配套工程 | 2016 | 2019 | 442000 | 20000 | 40000 | 安置房地下室施工50% | 镇海区政府 |  |  | B | J | 5
290 | 〇镇海新城中学新建工程 | 学校按初中42班规模设计，总用地规模3.2万平方米，建筑面积约3万平方米 | 2015 | 2017 | 29000 | 21000 | 8000 | 竣工 | 镇海区政府 | S |  | B |  | 5
291 | △镇海九龙湖老年养护养老项目 | 总用地面积75亩，总建筑面积约8.9万平方米，项目主要包括老年养护养老及医疗保健、公共活动、管理服务和配套商业等设施 | 2017 | 2020 | 60000 | 0 | 4000 | 基础施工 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 5
292 | 宁波（北仑）公共实训中心项目 | 占地面积约70亩，建筑面积约8万平方米，建设区域性公共实训中心 | 2016 | 2018 | 48000 | 24000 | 20000 | 主体建成 | 北仑区政府 |  |  | B | J | 5
293 | 北仑学校建设工程 | 春晓洋沙山学校，岷山中学、泰河中学迁建工程、灵山学校初中部扩建 | 2015 | 2018 | 103868 | 55630 | 46537 | 泰河中学迁建工程、灵山学校初中部扩建建成。春晓洋沙山学校和岷山中学主体建设、附属设施施工 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 5
294 | 〇宁职院中国职业教育援外大楼 | 总建筑面积2.3万平方米，包括援外培训用房、国际学院教学实训用房、教师职业能力培训用房、职业教育相关研究用房及地下人防物资库 | 2015 | 2017 | 11968 | 6500 | 5968 | 建成 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 5
295 | 〇鄞州区宁丰Ⅲ-3地块安置房 | 占地面积7.1万平方米，建筑面积20.3万平方米，有45、65-125档共8种套型，总户数1531户 | 2014 | 2017 | 105700 | 67104 | 20000 | 10月份通过综合验收 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
296 | 鄞州区余隘、姜山、邱隘、王家弄等安置房项目 | 建设内容为安置用房，总户数15000户 | 2013 | 2020 | 760000 | 116538 | 150000 | 余隘项目6月份通过综合验收，姜山6个安置房项目争取完工，邱隘安置房C1-2-2地块12月份完成主体结构施工，王家弄安置房土建施工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
297 | 鄞州区仇毕安置房工程 | 建设备配幼儿园、菜场超市、社区服务中心等功能的大型综合安置社区，住宅总户数2824户 | 2016 | 2019 | 448000 | 153208 | 150000 | 12月份进行主体结构施工，部分标段争取结顶 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
298 | 鄞州区桑家安置房 | 桑家安置房：占地面积7.1万平方米，建筑面积24.4万平方米，有57-127档8种套型，总户数1763户 | 2015 | 2018 | 128462 | 63858 | 20000 | 12月份I标段主体施工，II/III标段室内外装饰装修工程 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
299 | 鄞州区市民服务中心 | 总用地面积1.5万平方米，总建筑面积3.3万平方米，地上7层。行政服务中心（包括行政审批、公共服务）、公共交易中心、公共事务受理中心 | 2016 | 2018 | 35000 | 0 | 10000 | 主体完成2层结构 | 鄞州区政府 |  |  | B | J | 5
300 | 鄞州中心城区老年乐园合建项目 | 用地面积4956平方米，总建筑面积2.7万平方米，建设床位800张 | 2016 | 2018 | 17535 | 2000 | 6400 | 地下室结构完成。主体结构完成，安装完成80% | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
301 | △鄞州蓝青小学 | 用地面积85亩，36-42班 | 2017 | 2018 | 25000 | 0 | 7000 | 1月份开工建设，6月份主体施工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
302 | 〇鄞州区江南安置房 | 建设内容为安置用房，总户数1094户 | 2014 | 2017 | 74000 | 70198 | 10000 | 12月份基本完工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
303 | 鄞州九曲三期安置地块项目 | 用地面积225亩，建筑面积40万平方米 | 2013 | 2018 | 95000 | 5500 | 10000 | 预计上半年完成剩余拆迁，8月份桩基进场，12月份地下室施工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
304 | 鄞州下应悦邻汇（邻里中心地块和住宅地块） | 用地面积32亩，建筑面积6万平方米 | 2016 | 2018 | 46500 | 25000 | 10000 | 主体结构完成，精装修完成30% | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
305 | 鄞州下应江六新村工程 | 用地面积227亩，建筑面积39万平方米 | 2014 | 2019 | 155000 | 90000 | 50000 | 江六一期：4月份室内装修完成；8月竣工验收完成。江六二期：7月底工程结顶，11月底粉刷完成 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
306 | △鄞州潘火实验中学 | 用地面积52.8亩，建筑面积约3.2万平方米，36班 | 2017 | 2018 | 16800 | 0 | 10000 | 4月份开工，6月份基础完成，年底主体基本完工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
307 | 〇鄞州孙马学校项目 | 用地面积46.8亩，建筑面积4.1万平方米，42班 | 2015 | 2017 | 24600 | 13000 | 10000 | 6月完工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
308 | 鄞州横溪梅岭安置房 | 用地面积300亩，建筑面积38万平方米 | 2016 | 2019 | 140000 | 11458 | 15000 | B-1地块项目主体结顶，A-1地块项目完成招投标、开工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
309 | △宁波数字传媒基地 | 用地面积22.7亩，总建设面积85000平方米 | 2017 | 2020 | 42000 | 0 | 3000 | 10月开工，桩基施工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 5
310 | 奉化原计生局地块保障房项目 | 总用地面积12亩，总建筑面积3.6万平方米，安置房225套 | 2016 | 2019 | 40225 | 3000 | 8000 | 地下室完成，主体工程建设 | 奉化区政府 |  |  | B | J | 5
311 | △奉化体育场公园式改造工程 | 总用地35亩，广场铺装，装饰灯光，小型球场，绿化，停车位等建设 | 2017 | 2019 | 49700 | 0 | 12000 | 完成70%地下室施工 | 奉化区政府 |  |  | B | J | 5
312 | 〇浙江医药高等专科学校奉化校区建设项目 | 总用地约600亩，一期建筑面积15万平方米 | 2016 | 2017 | 102200 | 60000 | 30000 | 争取年底完工 | 奉化区政府 | S |  | B |  | 5
313 | 〇浙江佛学院一期工程 | 总用地面积235亩，其中建设用地165亩，总建筑面积约5.3万平方米，包括佛学院教学活动区、上火配套区、居士禅修区三大功能区 | 2015 | 2017 | 41620 | 38000 | 3000 | 完工 | 奉化区政府 | S | A |  |  | 5
314 | 奉化城市文化中心项目 | 总用地79亩，建设市博物馆、奉化书城、文化艺术中心等一批文化设施 | 2016 | 2019 | 70635 | 20000 | 15000 | 新建部分主体结顶 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 5
315 | 奉化溪口大爱特色养老书院小镇项目 | 占地面积380亩，总建设面积17.8万平方米，包括高端养生酒店、居家服务中心、医疗服务中心、运动健身中心、商业休闲中心 | 2016 | 2020 | 200000 | 5000 | 8000 | 1号和4号地块主体建筑部分完工 | 奉化区政府 | S |  | B | J | 5
316 | 奉化看守所迁建工程 | 总建筑面积3.3万平方米 | 2016 | 2018 | 16700 | 2000 | 3000 | 年底主体结顶 | 奉化区政府 | S | A |  |  | 5
317 | 浙江佛学院二期工程（弥勒圣坛） | 总用地面积约300亩，建设用地面积约为265亩，总建筑面积约5.5万平方米，包括弥勒圣坛、大慈之门、大慈宝殿、龙华法堂、弥勒博物馆、两岸佛教文化交流中心等 | 2016 | 2019 | 103500 | 13500 | 25000 | 基础施工 | 奉化区政府 |  | A |  |  | 5
318 | △奉化中学迁建工程 | 学校总用地280亩，建筑总体量约100000平方米 | 2017 | 2019 | 50000 | 0 | 3000 | 开工建设 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 5
319 | △奉化邻里中心（农贸市场）项目 | 用地面积23亩，建筑面积35400平方米 | 2017 | 2019 | 20000 | 0 | 6000 | 桩基工程完成，地下室工程施工 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 5
320 | 余姚第二人民医院迁建工程 | 用地80.1亩建筑面积9.2万平方米，设床位600张 | 2012 | 2018 | 90000 | 40000 | 12000 | 装修施工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 5
321 | 余姚中医院迁建工程 | 总用地49.6亩，其中一期用地29.6亩，设床位480张，建筑面积8万平方米；二期用地20.1亩，用于建造后勤用房 | 2015 | 2018 | 70000 | 30000 | 10000 | 装修施工，设备安装 | 余姚市政府 | S | A |  |  | 5
322 | 中科院慈溪医工所研究中心 | 总建筑面积2.8万平方米（地上2.6万平方米，地下1600平方米） | 2016 | 2018 | 17000 | 8000 | 5000 | 主体结构施工 | 慈溪市政府 | S | A |  |  | 5
323 | 慈溪北二环路综合改造拆迁安置房（二期）工程 | 总建筑面积约39万平方米，地上建筑面积27.4万平方米（其中公厕54.27平方米），地下建筑面积11.6万平方米 | 2016 | 2018 | 193000 | 10000 | 40000 | 二标段主体工程结顶；三标段7、8#楼主体工程结顶；四标段主体工程建设至十层 | 慈溪市政府 |  |  | B | J | 5
324 | 宁波大学科技学院迁建项目 | 总建筑面积 32.9万平方米，其中，地上建筑面积 31.3万平方米，地下建筑面积约 1.4万平方米 | 2016 | 2018 | 301600 | 70000 | 80000 | 主体施工 | 慈溪市政府 | S |  | B |  | 5
325 | 〇慈溪龙山镇新城中学项目 | 36班，1800名学生，建筑总面积3.6万平方米 | 2016 | 2017 | 16488 | 2000 | 14488 | 完成竣工验收 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
326 | △慈溪市人民医院改扩建工程 | 新建面积6万平方米；拆除原传染病房楼和发热门诊楼3994平方米；对原门急诊楼、医技楼和病房楼等1.9万平方米进行改造装修建 | 2017 | 2018 | 33000 | 0 | 6000 | 地下室施工、上部结构施工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
327 | 〇慈溪文化商务区科博文化工程 | 总建筑面积6.6万平方米(地上4.7万平方米，地下2万平方米） | 2010 | 2017 | 77000 | 70000 | 7390 | 完成内部装修，并投入使用 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
328 | 慈溪市大剧院工程 | 总建筑面积4.8万平方米（地上3.2万平方米，地下1.6万平方米） | 2012 | 2018 | 72453 | 61000 | 7000 | 室内装修 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
329 | 中科院慈溪研究中心 | 总建筑面积2.8万平方米（地上2.64万平方米，地下1600平方米） | 2016 | 2018 | 15000 | 8000 | 5000 | 主体施工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
330 | 〇慈溪上林湖越窑青瓷文化传承园项目 | 东至匡堰镇山地，南至沿山线，西至倡隆村汪家耕地，北至匡堰镇山地；项目规划用地面积4.8万平方米 | 2016 | 2017 | 17500 | 6400 | 9000 | 基本完工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
331 | 〇慈溪滨海经济开发区九年一贯制学校新建工程 | 总用地面积3.8万平方米，建筑面积19万平方米，规模24班/1080生 | 2016 | 2017 | 13842 | 10000 | 3842 | 主体及附属设施施工完成 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
332 | 〇慈溪杜湖山庄生态养老项目 | 高端休闲养老项目，设置300个床位 | 2016 | 2017 | 12000 | 3550 | 8450 | 建成投用 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 5
333 | 宁海潘天寿艺术中心 | 用地约40亩，总建筑面积2.9万平方米，是集艺术馆、美术馆、博物馆、展览馆等设施功能于一体的综合性文化建筑 | 2016 | 2019 | 39000 | 1000 | 8000 | 主体完成50%工程量 | 宁海县政府 |  |  | B | J | 5
334 | △象山县青草巷棚户区改造工程 | 用地面积约43亩，建筑面积约1.5万平方米 | 2017 | 2019 | 46000 | 0 | 30000 | 第三季度开工，完成基础底板施工20% | 象山县政府 |  |  | B |  | 5
335 | 大目湾亲和源养老项目 | 总用地面积100亩，建设老年公寓、医院及其他配套设施 | 2014 | 2018 | 50000 | 22050 | 9000 | 一期完工，二期主体工程完成 | 象山县政府 |  |  | B |  | 5
336 | 象山县中医院迁建工程 | 用地面积90亩，建筑面积6.9万平方米，床位520张 | 2016 | 2019 | 40406 | 1500 | 8000 | 主体建设 | 象山县政府 |  |  | B | J | 5
337 | 〇宁波半边山工人疗养院 | 占面积约76亩，总建筑面积7.6万平方米，拟引进全国一流的医疗体检设施与管理，建成集职工疗休养服务、劳模休闲度假和职工培训学习等功能于一体的综合性服务设施 | 2014 | 2017 | 60000 | 42826 | 17174 | 完工 | 象山县政府/市城投公司 | S | A |  |  | 5
338 | 〇象山港一号文化广场 | 总用地面积20亩，建筑面积8万平方米，建设现代文化产业、文化类教育培训基地等 | 2014 | 2017 | 50000 | 41800 | 8200 | 完工 | 象山县政府 |  |  | B |  | 5
339 | 高新区GX03教育地块 | 总建筑面积约3.7万平方米，内设小学、幼儿园、社区学院，小学36班，幼儿园15班 | 2016 | 2019 | 42000 | 5000 | 25000 | 主体施工 | 高新区管委会 |  |  | B | J | 5
340 | △高新区映荷佳苑地块 | 建筑面积约15万平方米，建设安置房、幼儿园、社区服务中心等 | 2017 | 2020 | 78000 | 0 | 20000 | 3月开工建设，年底地下室施工 | 高新区管委会 |  |  | B | J | 5
341 | 东钱湖健康（柏庭）养老项目 | 占地面积约330亩，主要建设养老和健康管理等设施 | 2016 | 2018 | 100000 | 8000 | 30000 | 年底部分建筑主体结顶 | 东钱湖旅游度假区管委会 |  |  | B | J | 5
342 | △宁波大红鹰学院大宗商品学院项目 | 建筑面积约2.5万平方米，主要满足创业学院（1000名学生）的课堂教学、实验教学、行政办公需要 | 2017 | 2018 | 63800 | 0 | 15000 | 完成基础、地下室和部分主体结构 | 杭州湾新区管委会 |  | A |  | J | 5
343 | △杭州湾国家湿地二期项目 | 湿地生态环境营造、动植物栖息地营造、生态旅游项目开发 | 2017 | 2021 | 300000 | 0 | 40000 | 完成规划景区景点专项设计及部分道路等基础设施的设计工作，基本完成土方吹填，实施道路、电力、水利、绿化景观等市政设施 | 杭州湾新区管委会 |  | A |  |  | 5
344 | △宁波杭州湾科学中学新建项目 | 项目总用地160.4亩，新建60班/45人的中学（初中36班，高中24班） | 2017 | 2018 | 49058 | 0 | 15000 | 完成一期50%工程 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B |  | 5
345 | 〇宁波市杭州湾医院工程 | 总建筑面积约19.6万平方米,床位1200张 | 2014 | 2017 | 140600 | 10000 | 19600 | 项目建成投用 | 杭州湾新区管委会 |  |  | B |  | 5
346 | 宁波海洋研究院项目 | 新增建筑面积5.5万平方米，其中地上建筑面积4.6万平方米，地下建筑面积约1万平方米。建成包括研发及成果转换区、企业孵化及公共服务区以及国际学术交流中心等用房 | 2016 | 2018 | 27000 | 4000 | 12000 | 主体完工 | 宁波国际海洋科技城管委会 |  | A |  |  | 5
347 | 宁波大学梅山海洋科教园项目 | 用地528亩，建筑面积22.1万平方米，拟迁建宁波大学海洋学院，海运学院 | 2016 | 2018 | 134500 | 65000 | 20000 | 各建筑单体竣工，河道桥梁完工 | 宁波国际海洋科技城管委会 |  | A |  |  | 5
348 | 文化公园项目 | 长春门文化公园：展示南水关（长春门）宁波城乡的历史盛况；永丰门文化公园：通过华美医院建筑展示，以标识碑记或者广场地标的形式传承历史文脉；望京门文化公园：为旧时入城的重要关口，有接官亭等历史遗迹，采用现代技术复现历史环境 | 2016 | 2018 | 32000 | 0 | 15000 | 推进建设 | 市住建委 |  | A |  |  | 5
349 | 宁波市盆景园 | 主要建设内容有绿化工程12万平方米，硬质铺装5600平方米，水体2.5万平方米，盆景艺术馆、相关科研基地、管理用房等建筑面积约1万平方米，科研温室大棚约1500平方米，另有景观建筑、小品雕塑等 | 2016 | 2018 | 21200 | 7000 | 10000 | 整体施工进度完成至85% | 市城管局 |  | A |  |  | 5
350 | △宁波市职教中学（荷池路校区）工程 | 新建地上面积2.4万平方米，地下面积6000平方米，加固维修8937平方米 | 2017 | 2018 | 16000 | 10 | 2000 | 11月开工，基础施工 | 市教育局 |  | A |  |  | 5
351 | △浙江大学宁波研究院科研大楼项目 | 建筑面积3万平方米 | 2017 | 2019 | 18000 | 32 | 2000 | 10月份开工，进行基础施工 | 市教育局 |  | A |  |  | 5
352 | △宁波广播电视大学终身教育大楼项目 | 项目总用地面积约7817平方米（约11.72亩），总建筑面积2.8万平方米，其中地上建筑面积2.2万平方米，地下建筑面积5600平方米 | 2017 | 2019 | 15000 | 50 | 2000 | 11月开工，基础施工 | 市教育局 |  | A |  |  | 5
353 | △宁波国际职业技术学院（筹）二期工程 | 总建筑面积7.6万平方米，地上面积6.7万平方米，含教学实训楼、住宿及生活用房、图书馆、剧院综合体、综合体育馆、配套商务用房、南校门、钟塔及市政、绿化、桥梁等配套设施 | 2017 | 2018 | 52500 | 0 | 30000 | 市政施工，装饰工程继续施工，绿化进场施工；完成整个招标范围50%的工程量 | 市教育局 |  | A |  | J | 5
354 | 〇宁波大学体育训练馆项目 | 新建体育训练馆1座，总建筑面积约1.6万平方米 | 2015 | 2017 | 12000 | 6630 | 5270 | 项目竣工 | 市教育局 |  | A |  |  | 5
355 | 宁波大学潘天寿艺术设计学院项目 | 总建设用地约5.9万平方米，总建筑面积约4.6万平方米 | 2016 | 2019 | 27500 | 318 | 4216 | 基础完成 | 市教育局 |  | A |  |  | 5
356 | △中英时尚学院综合楼项目 | 建设面积3万平方米 | 2017 | 2019 | 16000 | 10 | 1000 | 完成开工前的准备，争取12月份开工 | 市教育局 |  | A |  |  | 5
357 | △宁波城市职业技术学院溪口校区改建项目 | 溪口校区初步规划总新建面积28500平方米，保留6000平方米 | 2017 | 2019 | 15000 | 0 | 1500 | 11月开工，基础施工 | 市教育局 |  | A |  |  | 5
358 | 市中医院扩建项目 | 新建面积7.1万平方米，新增床位500张 | 2016 | 2018 | 30615 | 7000 | 8700 | 桩基施工及地下室施工。年底前完成地下室负一层顶板施工 | 市卫计委 |  | A |  |  | 5
359 | 宁波大学医学院附属医院原地改扩建项目 | 本项目为原地改扩建项目，按照三级甲等医院标准建设，项目建成后，宁波大学医学院附属医院总床位达到1000张左右，本项目拆除现行政综合楼，原地新建医疗综合楼1幢，建筑面积 25000平方米，其中地下面积2500平方米，包括急诊、实验中心、标准病房、地下车库等，设置床位500张；将现住院楼改为行政、食堂、档案、病案等综合保障楼，改建面积8000平方米；拆除现食堂楼，改建成立体机械停车场，设置机动车位150个 | 2016 | 2018 | 15000 | 1000 | 1000 | 施工建设 | 市卫计委 |  | A |  |  | 5
360 | 宁波市康宁医院原地改扩建项目（二期） | 本项目拟拆除现址内医技楼、精神病区等建筑，拆除面积8600平方米；新建六层医疗综合楼一幢，总建筑面积38100平方米，其中地上建筑面积26600平方米，主要为住院、老年康复、医疗辅助用房等；地下面积1.2万平方米，主要为后勤用房、人防及地下停车位等 | 2016 | 2018 | 17000 | 8 | 2000 | 施工 | 市卫计委 |  | A |  |  | 5
361 | 宁波市精神病院扩建工程 | 总用地面积3.3万平方米，总建筑面积3.6万平方米，其中地上建筑面积约3万平方米，地下建筑面积5650平方米，新增核定床位500张 | 2014 | 2018 | 27132 | 8320 | 7300 | 至年底住院楼和综合楼结构封顶、砌体完成 | 市民政局 |  | A |  |  | 5
362 | 宁波市社会福利中心改扩建工程 | 总用地面积约2.5万平方米，总建筑面积3.6万平方米，其中地上建筑面积3.2万 平方米（新建筑面积3.1万平方米，保留原有建筑面积762平方米），主要建设综合楼、特护楼、护理楼、半护理楼、自理楼等；地下建筑面积4590平方米，主要用于人防工程及地下停车场。项目总设计床位904张 | 2014 | 2018 | 24200 | 8172 | 9287 | 至年底完成地下室、主体工程和内部装修，同时开始附属工程建设 | 市民政局 |  | A |  |  | 5
363 | 宁波市图书馆新馆项目 | 占地面积约1.6万平方米，总建筑面积约3.2万平方米（其中地下7524平方米）,包括藏书区、借阅区、公共活动与辅助活动区、技术设备区等 | 2015 | 2018 | 24938 | 12100 | 7000 | 争取基本完工 | 市文广局 |  | A |  |  | 5
364 | 宁波奥体中心项目（一期） | 一期工程建设三馆一园，即体育馆、游泳馆、综合训练馆、体育公园（注：体育公园2016年上半年起暂停实施） | 2014 | 2018 | 316000 | 139300 | 60000 | 游泳馆工程基本完成；体育馆工程基本完成；综合训练馆工程基本完成；市政绿化施工基本完成 | 市体育局 | S | A |  |  | 5
365 | 宁波市残疾人康复中心（宁波市康复医院）扩建项目 | 总建筑约29927.24平方米，其中地上建筑面积25552.68平方米，地下建筑面积4374.56平方米，新增床位256张 | 2016 | 2019 | 24628 | 1525 | 3450 | 完成桩基工程及地下室底版、结构、砌体工程 | 市残联 |  | A |  |  | 5
366 | 市委党校迁建项目 | 用地面积12.1万平方米,建筑面积10.8万平方米 | 2015 | 2018 | 90000 | 40000 | 26154 | 完成地下室工程，完成地面主体工程，电梯、空调系统、太阳能、光伏等设备逐步进行安装，智能化、信息化、精装修工程进场，市政、景观工程部分展开 | 市委党校 |  | A |  |  | 5
367 | 东部新城高级中学 | 总建筑面积约5万平方米,36班 | 2015 | 2018 | 45000 | 20000 | 10000 | 进入装修阶段 | 东部新城建设指挥部 |  | A |  |  | 5
368 | 〇宁波市眼科医院 | 用地面积1.3万平方米，总建筑面积3.1万平方米 | 2015 | 2017 | 20160 | 9700 | 10000 | 竣工验收 | 东部新城建设指挥部 | S | A |  |  | 5
369 | 宁波市黄湖监狱迁建项目 | 建筑面积约11万平方米 | 2016 | 2018 | 55814 | 14670 | 25000 | 主体结顶、装修工程和设备安装、给排水、采暖通风、道路、绿化、电气附属工程等竣工验收 | 宁波市黄湖监狱 | S | A |  |  | 5
六、能源项目（20个） |  |  |  |  | 3546849 | 470799 | 990312
370 | 海曙生活垃圾焚烧发电项目 | 总建筑面积5.4万平方米。垃圾处理量2250吨/日，共设3条焚烧线，配2台25万千瓦凝式汽轮机组 | 2015 | 2018 | 142100 | 60000 | 40000 | 焚烧厂72+24运行，开始工程验收 | 海曙区政府 |  | A |  |  | 6
371 | △镇海电厂迁建配套电网工程 | 镇海电厂迁建配套电网工程，220KV蛟川变迁建 | 2017 | 2019 | 18000 | 0 | 3000 | 开工建设 | 镇海区政府 |  | A |  |  | 6
372 | △镇海岚山水库太阳能光伏发电项目 | 占地3300亩(水域)，拟发电规模160MW | 2017 | 2017 | 120000 | 0 | 120000 | 完工 | 镇海区政府 |  | A |  |  | 6
373 | 镇海电厂整体搬迁改造项目 | 拟新建2台660MW清洁燃煤机组和搬迁9F燃气机组，同时配套建设一座3-5千吨级码头（三个运卸煤码头泊位和一个综合泊位） | 2016 | 2019 | 590000 | 12000 | 60000 | 主体施工 | 镇海区政府/石化区 | S | A |  |  | 6
374 | 镇海炼化长输油管线北仑西部城区移位工程 | 本工程迁改管道共17条，其中：镇海炼化分公司管道15条、管道储运分公司原油管道1条、浙江石油分公司成品油管道1条。一般地段、公路管涵预留5条管道敷设管位，同意隧道内预留2根DN300管道。新建液化气管道截断阀室1座。线路穿越47处，总长度2836米 | 2015 | 2018 | 125000 | 19000 | 80000 | 完成工程量的80% | 北仑区政府 | S |  | B |  | 6
375 | 北仑1#原油线及相关管廊带安全隐患治理 | 新建港务储运部至老鹰山南麓段（北仑段一）管线6000米；穿越甬江、大江路采用盾构隧道，隧道内径5500毫米，总长度737米；新建隧道内敷设1#原油线、9条过江段老管线和4条规划管线 | 2016 | 2018 | 45078 | 10000 | 25000 | 完成工程量的80% | 北仑区政府 |  |  | B |  | 6
376 | 〇北电机组超低排放改造工程 | 在1#、2#机组原有设备基础上增装高效湿法脱硫装置、湿式电除尘器、管式水煤烟气换热器及SCR脱硝系统改造 | 2016 | 2017 | 40812 | 25000 | 15812 | 上半年完成1号机组改造完成并投运；下半年2号机组改造完成并投运 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 6
377 | △余姚市宁波姚北众茂热电有限公司余姚生活垃圾焚烧发电项目 | 3台500T流化床锅炉改为炉排炉、烟气提标及垃圾渗滤液扩容改造 | 2017 | 2018 | 33000 | 0 | 20000 | 1月开工建设，完成一台炉子的改造并投入运行，开始第二台炉子的改造工作 | 余姚市政府 |  |  | B | J | 6
378 | 〇慈溪风凌新能源100MWP渔光互补光伏发电项目 | 长河镇水库水域面积2558亩，建设容量100MWP光伏电池阵和水上5KV逆变升压室 | 2016 | 2017 | 90000 | 10000 | 80000 | 建成投产 | 慈溪市政府 | S |  | B |  | 6
379 | 慈溪220千伏崇寿输变电工程 | 新建主变2×24万千伏安，220千伏线路2×25.5公里 | 2016 | 2018 | 23659 | 5200 | 15000 | 电气安装进场，220千伏线路立塔施工 | 慈溪市政府/国网宁波供电公司 |  |  | B |  | 6
380 | △慈溪市域天然气高压管道输配工程 | 全长19.1公里，全线设阀室和场站各一座 | 2017 | 2018 | 13700 | 0 | 5000 | 开工建设 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 6
381 | 〇鸿禧宁波20兆分布式光伏发电项目 | 屋顶面积16万平方米，安装及设备投入17000万元 | 2016 | 2017 | 20000 | 16000 | 3500 | 二期启动并投用 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 6
382 | 〇宁海县太阳能渔光互补光伏发电项目 | 装机容量99兆瓦的渔光互补光伏发电站 | 2015 | 2017 | 80000 | 60000 | 20000 | 完成全部光伏组件安装、并网发电 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 6
383 | 宁海抽水蓄能电站 | 装机规模1400MW的抽水蓄能电站 | 2016 | 2021 | 800000 | 20000 | 50000 | 上下库连接公路施工，拆除涨坑水库原大坝，业主营地、通风管、导流管施工 | 宁海县政府 | S | A |  |  | 6
384 | △宁波启泽屋顶分布式光伏发电项目 | 安装3万户，总装机容量150兆瓦 | 2017 | 2020 | 90000 | 0 | 5000 | 完成装机容量8兆瓦 | 象山县政府 |  |  | B | J | 6
385 | 象山县鹤浦峙龙塘农光互补电站项目 | 用地面积900亩，总装机容量30兆瓦，年平均上网电量约2938万千瓦时 | 2016 | 2018 | 24500 | 5000 | 15000 | 完成光伏板安装 | 象山县政府 |  |  | B |  | 6
386 | 宁波农发啦屋顶分布式光伏发电项目 | 安装5万户，总装机容量250兆瓦 | 2016 | 2020 | 200000 | 15000 | 16000 | 完成4000户光伏发电机组安装 | 象山县政府 |  |  | B |  | 6
387 | 宁波正源热电联产改扩建项目 | 四台130吨/小时超高压高温循环流化床锅炉，25MW加15MW背压式汽轮发电机组 | 2015 | 2019 | 46000 | 20599 | 10000 | 完成部分设备安装 | 象山县政府 |  |  | B |  | 6
388 | 宁波电网220千伏及以上输变电工程 | 宁波电网220千伏及以上输变电工程建设 | 2016 | 2018 | 669000 | 112000 | 148000 | 投产220千伏输变电工程2项，开工220千伏输变电工程4项，变电站扩建2座；新建500千伏工程2项，投产500千伏工程1项 | 国网宁波供电公司 |  | A |  |  | 6
389 | 宁波电网110千伏及以下输变电工程 | 宁波电网110千伏及以下输变电工程建设 | 2016 | 2018 | 376000 | 81000 | 259000 | 投产110千伏输变电工程18项，开工110千伏输变电工程14项；配电网工程建设 | 国网宁波供电公司 |  | A |  |  | 6
七、服务业项目（93个） |  |  |  |  | 24833575 | 7562565 | 2649276
390 | 海曙中都南站公园商务城项目 | 总建筑面积约11.5万平方米，新建商业和办公等为一体的城市配套商业项目 | 2015 | 2018 | 80000 | 30000 | 30000 | 主体结构结顶 | 海曙区政府 |  | A |  |  | 7
391 | 海曙新星商业中心项目 | 以综合性商场、专业连锁超市、国际名品店为主要业态，分三个地块开发 | 2011 | 2019 | 200000 | 157000 | 30000 | 1#地块完成地下室工程，3#地块基本完成主体施工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 7
392 | 海曙工业企业总部大楼建设项目 | 包括狮丹努总部大楼、维科总部大楼、真和总部大楼、市政总部大楼、新京集团总部大楼，总建筑面积约28万平方米 | 2011 | 2018 | 265000 | 244000 | 15000 | 市政总部大楼、真和总部大楼完工，永和居易北侧地块总部大楼主体完工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 7
393 | 海曙原宁波汽车南站地块开发项目（星悦城） | 总建筑面积22.5万平方米，包含住宅、商业等多种业态 | 2015 | 2019 | 300000 | 100000 | 100000 | 一期主体结构封顶，内外装饰施工；二期地下室结构施工 | 海曙区政府 |  | A |  |  | 7
394 | 宁波华侨城桃源湾休闲度假区项目 | 项目控制范围约6.2平方公里，建设用地约2220亩，其中山内建设用地约855亩，山外建设用地1365亩 | 2013 | 2023 | 500000 | 55000 | 30000 | 桃源湾休闲度假区1期B地块竣工，四明山村拆迁安置小区竣工 | 海曙区政府 |  |  | B |  | 7
395 | 宁波银行数据中心项目 | 建设商务办公及市分行数据中心大楼 | 2015 | 2018 | 53000 | 24000 | 8000 | 幕墙基本完成，室内装饰、机电设备开始安装 | 江北区政府 | S | A |  |  | 7
396 | 江北谢家滨江JB13-02-12地块（云飞路以北商服地块）综合体 | 总建筑面积19万平方米，拟建商务金融、住宿餐饮、住宅及配套设施于一体的综合体 | 2015 | 2019 | 200000 | 48000 | 46000 | 完成总工程量的50% | 江北区政府 |  | A |  |  | 7
397 | 江北明州文化创意广场（华辰地块） | 总用地面积约26.3亩，总建筑面积约5.6万平方米 ，其中地上约4.1万平方米，地下约1.5万平方米,拟建商业、商务楼宇，业态文化创意产业 | 2015 | 2018 | 37000 | 20000 | 6000 | 市政工程完成至25% | 江北区政府 |  |  | B |  | 7
398 | 绿地宁波智慧新城项目（一期） | 商业办公建筑面积约10.8万平方米,酒店建筑面积约16万平方米,拟建电子商务、研发中心及物流管理及相关配套设施 | 2015 | 2018 | 165000 | 70000 | 4000 | 4#地块1-5#楼主体进入墙面粉刷、外墙装饰施工阶段 | 江北区政府 |  |  | B |  | 7
399 | 江北湾头城市综合体项目 | 总建筑面积约41万平方米，拟建商业万象城、万象天地商业街、办公组团、住宅及配套设施于一体的综合体 | 2015 | 2018 | 380000 | 85000 | 65000 | 地下室施工 | 江北区政府 |  | A |  |  | 7
400 | 宁波前洋E商小镇电子商务产业基地工程 | 建筑11.3万平方米的商务办公楼 | 2016 | 2018 | 84000 | 30000 | 25000 | 主体完成 | 江北区政府 |  | A |  |  | 7
401 | △天喔国际中心(广厦怡庭东侧地块)项目 | 总用地约39.5亩；总建筑面积约8.7万平方米，其中地上建筑面积约6.6万平方米，地下建筑面积约2.1万平方米。地下停车库一层，机动车位580个 | 2017 | 2019 | 40000 | 0 | 15000 | 3月份开工，桩基施工 | 江北区政府 |  |  | B | J | 7
402 | △江北螺钉厂地块商务大楼 | 总用地面积约35亩，总建筑面积约7.6万平方米。其中地上面积约4.7万平方米，包括商业、商务办公、娱乐及相应配套设施；地下建筑面积约2.8万平方米，主要建设地下停车库等 | 2017 | 2019 | 60000 | 0 | 10000 | 3月份开工，地下室主体施工基本完成 | 江北区政府 |  |  | B | J | 7
403 | △江北区湾头（JB05-02-21）地块开发项目 | 总用地面积122亩，总建筑面积约为28万平方米，主要建设住宅及相应商业配套设施。分两期实施，其中一期占地面积60亩，总建筑面积14万平方米；二期占地62亩，总建筑面积14.3万平方米 | 2017 | 2019 | 460000 | 0 | 45000 | 4季度开工，地下基础施工 | 江北区政府 |  |  | B |  | 7
404 | △宁大北侧综合开发项目 | 项目占地158亩，用途商住混合综合开发 | 2017 | 2019 | 280000 | 0 | 53000 | 一期4月份开工，地下室完成，进入主体施工 | 江北区政府 |  |  | B |  | 7
405 | 宁波（镇海）红星国际广场 | 规划建筑面积约33万平方米；集商务办公和现代家居为一体的城市综合体 | 2015 | 2019 | 166400 | 120000 | 20000 | B地块完成交房，A地块主体装修，商业地块验收 | 镇海区政府 | S |  | B |  | 7
406 | 镇海吾悦广场项目 | 总建筑面积53万平方米，拟规划建设时尚购物中心、大型超市、商业街、餐饮、零售主力店、3D影院、住宅等于一体的城市综合体 | 2016 | 2020 | 400000 | 65000 | 100000 | 一、二期竣工，三期主体结构封顶 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 7
407 | 镇海上城印象城市综合体 | 总用地面积3.8万平方米，主要打造以商业街、儿童梦工厂、艺术科技海洋乐园、住宅组成的城市综合体 | 2016 | 2018 | 60000 | 4800 | 15000 | 建筑主体施工完成 | 镇海区政府 |  |  | B | J | 7
408 | 镇海御水龙都 | 总建筑面积为240万平方米，集住宅、商务、百货为一体的城市综合体 | 2011 | 2019 | 500000 | 120000 | 25000 | 一期商业地块主体施工，二期住宅南地块市政景观施工，北地块主体施工 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 7
409 | △镇海利时九龙湖十字路村地块项目 | 项目规划区域面积约300亩，出让面积238亩，建筑总面积约15万平方米，包含酒店、商业和住宅，打造具有普罗旺斯风貌的浙江著名异域风情旅游度假目的地 | 2017 | 2020 | 113000 | 0 | 8000 | 基础施工 | 镇海区政府 |  |  | B |  | 7
410 | △镇海中官路创业创新大街 | 项目占地面积5873亩，分三期开发建设，打造创新设计中心（设计谷）、新材料科研中心（材料谷）、绿色智能智造创新中心（智能谷）。先行启动宁大花园南侧地块、1688新青年广场项目的开发建设 | 2017 | 2030 | 3070000 | 0 | 27000 | 宁大花园南侧地块、1688新青年广场项目开工建设 | 镇海区政府 |  | A |  |  | 7
411 | 〇北仑中青创文化广场项目 | 总建筑面积约31.2万平方米，建设文化广场和文化主题商业设施 | 2013 | 2017 | 300000 | 280000 | 20000 | 完成设备安装和内装修施工，年底竣工投用 | 北仑区政府 |  |  | B |  | 7
412 | △王家园商务办公楼项目 | 用地面积35.8亩，建筑面积6.7万平方米 | 2017 | 2018 | 38000 | 0 | 26000 | 1月份办结施工许可证并开工建设，6月完成地下室施工，12月份主体结构施工 | 鄞州区政府 |  |  | B | J | 7
413 | 〇鄞州圣嘉大厦 | 鄞州新城大厦：用地43.2亩，总建筑面积14.9万平方米，建成公寓式办公、酒店及办公为一体的超高综合楼 | 2014 | 2017 | 80000 | 55000 | 20000 | 年底完工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 7
414 | 宁波新世界广场 | 建设集高档国际生活社区、一幢250米超高层地标式塔楼和一幢8层办公楼和沿铸坊街二层高商业裙楼的大型综合项目 | 2015 | 2019 | 719400 | 367995 | 85000 | 7-11#地块12月份主体结顶，装修工程施工；5#地块12月份完成地下室工程，主体结构施工；12#地块12月份主体结顶 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 7
415 | 鄞州城市综合体项目—东部新城银泰城 | 用地225亩，建筑面积61万平方米，建成多层购物中心、高层办公建筑、高层居住建筑、高层公寓建筑及底层商业，提升宁波东部新城商业品位 | 2014 | 2018 | 550000 | 370000 | 100000 | 住宅5月底竣工；大商业3月底交付；写字楼9月底竣工 | 鄞州区政府 | S | A |  |  | 7
416 | 鄞州钱湖乐都汇购物广场 | 用地31.4亩，总建筑面积9.7万平方米 | 2012 | 2018 | 63000 | 30000 | 20000 | 9月底地下三层完工，年底主体结构施工 | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 7
417 | △鄞州区财富管理总部 | 全力打造全国示范金融，小镇分南北两个地块，其中南地块用地面积约为49.5亩，建筑面积约为1.9万平米；北地块用地面积约为29.8亩，建筑面积约为3万平米 | 2017 | 2020 | 42000 | 0 | 8000 | 完成工程量20% | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 7
418 | △鄞州质量检测中心项目 | 建筑面积27021.7平方米，按照办公室面积与装修标准进行改造并提高利用率，同时对大楼结构承重加固 | 2017 | 2019 | 12000 | 0 | 3000 | 12月完成工程量的20% | 鄞州区政府 |  |  | B |  | 7
419 | 奉化新城国际中心建设项目 | 用地面积约10亩，建设面积2.4万平方米 | 2016 | 2018 | 20000 | 5000 | 10000 | 基本完成土建工程 | 奉化区政府 |  |  | B | J | 7
420 | 苏宁集团宁波地区电子运营中心项目 | 总用地154亩，总建筑面积14万平方米 | 2016 | 2018 | 26460 | 5000 | 10000 | 年内主体结构完工 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 7
421 | 深圳国际宁波综合物流港项目 | 总用地290亩，总建筑面积15万平方米 | 2016 | 2019 | 70000 | 3000 | 7000 | 年内仓库部分主体结构完成70% | 奉化区政府 | S |  | B |  | 7
422 | 宁波农副产品物流中心一期项目 | 总用地508亩，总建筑面积30万平方米 | 2016 | 2019 | 175000 | 3000 | 9000 | 一期交易市场争取主体结构完成50%，高层部分地下室顶板混凝土浇筑完成 | 奉化区政府 | S | A |  |  | 7
423 | 奉化万达广场项目 | 总用地面积232亩，地上建筑面积约39万平方米，地下建筑面积约1.2万平方米 | 2016 | 2018 | 300000 | 75000 | 80000 | 完成商业地块和部分住宅土建工程 | 奉化区政府 |  |  | B |  | 7
424 | 余姚丰轩（仓储）物流项目 | 新建物流产业园用房24万平方米 | 2015 | 2018 | 80000 | 40000 | 10000 | 二期主体开始施工 | 余姚市政府 | S |  | B |  | 7
425 | △宁波韵达货运有限公司电商产业园项目 | 占地90亩，新建厂房7万平方米 | 2017 | 2017 | 20000 | 0 | 10000 | 主体厂房建设 | 余姚市政府 |  |  | B | J | 7
426 | △余姚宝湾国际电商物流园项目 | 建筑面积约10万平方米仓储及办公楼 | 2017 | 2020 | 30000 | 0 | 10000 | 预计8月份开工建设，主体厂房施工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
427 | △余姚市中意宁波生态园生活设施配套项目 | 企业服务中心以西，中兴路以东，占地约200亩，总建筑面积约27万平方米，其中地上建筑面积18.6万平方米，地下建筑面积8.5万平方米。主要功能为商业、办公、展览、酒店 | 2017 | 2022 | 165000 | 0 | 13000 | 年底开工建设 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
428 | 余姚泗门·嘉悦广场建设项目 | 新建商业用房2万平方米、酒店4万平方米 | 2013 | 2018 | 100000 | 85000 | 10000 | 商业部分主体施工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
429 | 余姚牟山湖休闲度假区 | 规划区面积18.6平方公里，开发建设为长三角高端休闲度假旅游区，包括意大利城、酒店、高档住宅、商务会所、市民养身健身中心、水上乐园、青少年活动中心、历史文化古迹开发等 | 2011 | 2020 | 1100000 | 180000 | 30000 | 政策处理，安置房二期建设，配套设施施工 | 余姚市政府 |  | A |  |  | 7
430 | 余姚中国塑料城建设项目 | 集核心商务区、原料机械交易区、展览展示服务区、仓储物流配套区等四大功能区块等项目 | 2010 | 2018 | 300000 | 210000 | 20000 | 政策处理，电子商务基地及配套基础设施建设 | 余姚市政府 | S | A |  |  | 7
431 | 余姚时代广场建设工程 | 集商业、休闲、购物、旅游、商住等为一体 | 2010 | 2018 | 400000 | 230000 | 50000 | 主体广场基本完成 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
432 | 余姚河姆渡国际广场建设工程 | 建筑面积为62万平方米，集酒店、商务办公、会议、餐饮、购物、娱乐、休闲和生活居住于一体的多业态城市综合体 | 2015 | 2018 | 350000 | 40000 | 30000 | 二期主体施工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
433 | 余姚姚北新城核心区项目 | 余姚姚北新城核心区：规划用地面积2万平方公里，规划总建筑面积180万平方米，集商贸、市场、专业性研发设计、特色制造业集群等职能。拟引进大型购物超市、酒店、城市综合体等项目 | 2014 | 2020 | 500000 | 170000 | 30000 | 政策处理，完成部分厂房建设，配套实施施工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
434 | 余姚保利商业文化广场建设工程 | 规划总建筑面积56.4万平方米，集文化、娱乐、休闲、购物、餐饮和住宅等功能为一体 | 2011 | 2020 | 600000 | 280000 | 20000 | 商业部分施工 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
435 | 余姚慧聪家电产业新城项目 | 建筑面积20万平方米 | 2015 | 2018 | 120000 | 40000 | 25000 | 一期基本完成，附属施工 | 余姚市政府 | S |  | B |  | 7
436 | 余姚中意宁波生态产业园（一期） | 总体上呈现“一园四区”的空间布局，分别为核心商务服务区、先进制造业集聚区、新兴产业综合区和旅游休闲生态区 | 2015 | 2022 | 500000 | 100000 | 50000 | 厂房及配套基础设施施工 | 余姚市政府 | S | A |  |  | 7
437 | 余姚机器人小镇城市客厅建设工程 | 总建筑面积10万平方米，其中地上建筑面积7万平方米，地下建筑面积3万平方米，包括长三角千人服务中心、专家研发楼、公寓式酒店 | 2016 | 2018 | 88000 | 10000 | 15000 | 主体施工，配套基础设施建设 | 余姚市政府 |  |  | B |  | 7
438 | 〇慈溪市商品市场园区农贸城项目 | 总用地面积289.7亩，总建筑面积30.8万平方米，地下室5.6万平方米 | 2014 | 2017 | 158000 | 106000 | 52000 | 主体、附属和设备安装完成，竣工验收 | 慈溪市政府 | S |  | B |  | 7
439 | 〇慈溪周巷镇综合商贸城(食品城迁建工程)项目 | 总建筑面积约14万平方米，其中地上建筑面积11.7万平方米，地下建筑面积2.6万平方米 | 2015 | 2017 | 50000 | 15000 | 35000 | 完工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 7
440 | 慈溪景观大道两侧商业综合体项目 | 拟在景观大道两侧，建成沿街特色的商业及住宅综合体，同时配建大型地下停车库 | 2015 | 2020 | 300000 | 50000 | 50000 | 沿街特色的商业及住宅综合体建设 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 7
441 | 慈溪城南板块城市综合体项目 | 大型城市综合体，总建筑面积约40万平方米 | 2014 | 2020 | 300000 | 30000 | 50000 | 综合体建设及配套施工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 7
442 | 慈溪大数据云基地项目 | 宁波数梦工场有限公司与宁波电信合作启动政务云、工业云、民生云建设，提供大数据及云计算方面的整体规划设计、实施审核及项目验收等全生命周期服务 | 2016 | 2020 | 200000 | 13000 | 10000 | 完成民生大数据项目运行；开展信用大数据和智能物联网大数据项目的建设工作 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 7
443 | 慈溪龙山新城城市综合体 | 项目总建筑面积约60万方，项目建成后将成为龙山新城商业中心 | 2013 | 2018 | 250000 | 50000 | 22500 | 完成主体建设，进行附属工程的建设及室内外装修 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 7
444 | 慈溪丰树集团现代服务产业园项目 | 新增建筑面积28万平方米，建设物流为主的现代产业园 | 2015 | 2018 | 100000 | 10000 | 30000 | 主体施工 | 慈溪市政府 |  |  | B |  | 7
445 | 慈溪轻纺布料城 | 总建筑面积42.3万平方米，地下室6.3万平方米 | 2016 | 2018 | 210000 | 2000 | 25000 | 一期、三期地下室结构完成；二期、四期地下室完成70% | 慈溪市政府 | S |  | B | J | 7
446 | △宁海滴水湾度假综合体 | 占地300亩，项目涵盖养老养生旅游度假公寓、度假酒店、森林温泉、演艺文化剧场、亲水项目、水上美食街等配套项目设施 | 2017 | 2020 | 80000 | 0 | 15000 | 完成30%工程量 | 宁海县政府 |  |  | B | J | 7
447 | △宁海蓝色慧谷项目 | 占地210亩，建筑面积22万平方米 | 2017 | 2019 | 120000 | 0 | 30000 | 开工建设，局部基础完成 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 7
448 | △宁海湖西特色商业街区项目 | 占地233亩，建筑面积7.5万平方米 | 2017 | 2019 | 70000 | 0 | 25000 | 完成地下结构 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 7
449 | 宁海物流中心（冠北区）一期项目 | 物流大楼占地15亩，建筑面积2.6万平方米，久久机械4S店占地22亩，建筑面积1.2万平方米，冷链仓储占地46亩，建筑面积约5万平方米，市政基础设施冠枫路长380米，路面宽15米；以及配套道路景观绿化工程，综合商业中心占地30亩，建筑面积约5万平方米，得力电商产业园一期占地170亩，建筑面积约25万平方米 | 2015 | 2019 | 101000 | 12500 | 25500 | 物流大楼、久久机械4S店等竣工，冷链仓储、综合商业中心完成地基基础分部30%，得力电商产业园一期基础土方开挖及基础分部工程施工 | 宁海县政府 | S |  | B |  | 7
450 | 宁海上金国际商业文化旅游区项目 | 建设用地880亩，建筑面积50万平方米，建设有商业文化旅游区主景区、酒吧餐饮服务一条街、五星级度假酒店及国际商业论坛中心、SPA娱乐度假中心、国际顶尖养生中心、四星级商务酒店、企业家会所、高端景观住宅区等 | 2013 | 2018 | 100000 | 62000 | 10000 | 主景区基本建成 | 宁海县政府 | S |  | B |  | 7
451 | 宁海温泉度假区项目 | 包括裸心泉度假中心、温泉大庄山谷等项目 | 2013 | 2020 | 173000 | 30000 | 50000 | 大众温泉度假酒店一期完成60%工程量；裸心泉温泉度假中心一期工程建成，二期主体工程建设等 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 7
452 | 宁海梅桥综合商业广场 | 占地60亩，建筑面积14.5万平方米，其中地下3.8万平方米 | 2016 | 2019 | 103800 | 40000 | 20000 | 基础完成，局部主体完成 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 7
453 | 宁海生命健康科技城 | 宁波生园生物-国宾健康管理中心及医学转化中心：总用地面积30亩，总建筑面积3万平方米；中科院上海药物所宁波生物产业创新中心：总用地面积52亩，建筑面积5.7万平方米 | 2014 | 2019 | 82776 | 33500 | 34276 | 中科院上海药物所宁波生物产业创新中心竣工；宁波生园生物-国宾健康管理中心及医学转化中心开工建设 | 宁海县政府 |  |  | B |  | 7
454 | 象山申菱综合体项目 | 建筑面积约10万平方米，住宅、商业及配套设施 | 2016 | 2018 | 60000 | 14000 | 17000 | 商业地块主体结顶，住宅地块主体建设 | 象山县政府 |  |  | B |  | 7
455 | 浙江广电象山影视基地项目 | 总用地面积1006亩，建设国际一流国内领先的影视文化旅游综合体 | 2015 | 2020 | 200000 | 53000 | 20000 | 二期完工，三期主体建设 | 象山县政府 |  | A |  |  | 7
456 | 象山东海铭城项目 | 建筑面积12万平方米，打造以休闲度假、康疗养生为主题，集酒店、会议中心、温泉中心、风情小镇、海鲜美食街、景观房产等项目为一体的大型休闲旅游度假村 | 2009 | 2022 | 560000 | 288465 | 16000 | 希尔顿酒店和酒店养生中心装修施工；恒大19号地块精装修，配套设施施工 | 象山县政府 |  |  | B |  | 7
457 | 华美大目湾旅游休闲综合体项目 | 总用地面积730亩，建设水上乐园、游乐园、景点、居住社区及其他配套设施 | 2014 | 2022 | 340000 | 55350 | 17000 | 居住区二期部分主体工程完成；主题乐园游乐设施主体完成 | 象山县政府 |  |  | B |  | 7
458 | 象山国际水产保税冷链物流基地 | 用地面积651亩，建筑面积42.9万平方米，宁波海洋渔业总部、渔货集散中心、保税冷链物流仓储、出口加工、综合配套等五大功能区 | 2013 | 2019 | 160000 | 85100 | 16000 | 2#冷库及附属车间工程主体施工；码头及配套工程力争动建 | 象山县政府 | S |  | B |  | 7
459 | 象山半边山旅游度假区 | 打造以生态、文化、运动、休闲为主题，具有商务会议、运动健身、修身养性、娱乐休闲等功能的富有鲜明时代特色的旅游休闲度假区 | 2008 | 2020 | 450000 | 159786 | 22000 | 完成五彩渔镇主体结构 | 象山县政府 |  |  | B |  | 7
460 | 宁波市象山现代物流园公共服务中心 | 总用地面积374亩，建设商贸流通、货运市场、仓储加工及配套设施 | 2014 | 2018 | 62739 | 39000 | 8000 | 一期工程完工 | 象山县政府 |  |  | B |  | 7
461 | 象山县农村信用合作联社综合办公大楼 | 用地面积21.5亩，建筑面积3.73万平方米，建设主楼21层、裙楼3层及配套设施 | 2016 | 2020 | 30000 | 3700 | 5000 | 主体建设 | 象山县政府 |  |  | B |  | 7
462 | 高新区智慧园 | 建筑面积约38万平方米，打造国内一流的研发基地 | 2013 | 2019 | 250000 | 150000 | 46000 | 部分地块竣工 | 高新区管委会 |  |  | B |  | 7
463 | 高新区太平鸟服饰研发基地 | 总建筑面积7.3万平方米，打造服装设计研发基地 | 2016 | 2019 | 60000 | 20000 | 20000 | 主体结顶 | 高新区管委会 |  |  | B |  | 7
464 | 宁波新材料（国际）创新中心 | 建筑面积约43万平方米，打造集研发、总部等功能于一体的新材料研发创新基地 | 2014 | 2019 | 310000 | 100000 | 50000 | A区工程基本完工，B区主体结顶 | 高新区管委会 |  | A |  |  | 7
465 | 〇高新区影视文化创意产业园 | 总建筑面积30万平方米，包括民和惠风和畅文化产业园、意创国际港、凯仕德商业中心三个项目，打造影视文化创意产业园 | 2011 | 2017 | 218000 | 200000 | 18000 | 意创国际港12月竣工 | 高新区管委会 |  |  | B |  | 7
466 | 宁波象保合作区产业项目 | 生产力中心项目、厂房及商业楼建筑面积16.6万平方米，区域基础设施面积5000亩，新建道路、河道、绿化等配套设施 | 2015 | 2020 | 181000 | 79000 | 45000 | 生产力中心13幢厂房完成50%，21层办公大楼建成30%；区内道路地基处理基本完成，河道开挖完成 | 宁波保税区管委会 |  | A |  |  | 7
467 | 东钱湖国际教育论坛 | 包括会议中心、民族教育博物馆、创意产业、企业总部等 | 2011 | 2019 | 180000 | 94000 | 15000 | 三季度创意产业区块开工 | 东钱湖旅游度假区管委会 |  |  | B |  | 7
468 | 东钱湖环湖旅游特色村 | 改造环湖韩岭、下水、陶公、莫枝等旅游特色庄，建设连接环湖“四行”体系，提升商业、游览设施和居住环境 | 2014 | 2018 | 205000 | 43300 | 10000 | 推进老镇、老街保护开发，继续推进环湖“四行”体系相关配套设施建设 | 东钱湖旅游度假区管委会 |  |  | B |  | 7
469 | 东钱湖新城核心区项目 | 包括商业、办公、酒店、文化艺术、度假休闲等功能区及挖湖工程等配套工程 | 2011 | 2019 | 1000000 | 325000 | 20000 | 新城旅游交通集散中心地下室建设、新城路网建设 | 东钱湖旅游度假区管委会 |  |  | B |  | 7
470 | △杭州湾华强复兴之路主题公园项目(宁波华强中华复兴文化园一期项目) | 占地500亩 | 2017 | 2018 | 600000 | 0 | 130000 | 开工建设 | 杭州湾新区管委会 | S |  | B |  | 7
471 | 宁波国际赛车场 | 项目总占地面积约264亩，建筑面积约15.3万平方米，主要建筑包括P房、看台、医疗中心、汽车酒店、赛车俱乐部、车库、车队办公室、剧院及博物馆等；还有方程式赛道、卡丁车赛道、其他辅助道路、停车场、绿化等 | 2015 | 2020 | 95000 | 65000 | 10000 | 完成赛道及一期房建主体工程 | 宁波国际海洋科技城管委会 |  | A |  |  | 7
472 | △梅山海洋金融小镇三创基地（二期） | 本项目总用地约130亩，总建筑面积约17.4万平方米，其中地上建筑面积约15.3万平方米，地下建筑面积约2.万平方米，主要建设内容包括孵化办公楼、企业总部办公楼 | 2017 | 2018 | 92000 | 0 | 10000 | 桩基及主体施工 | 宁波国际海洋科技城管委会 |  |  | B | J | 7
473 | 东部新城门户区（甬台商贸合作区） | 建筑面积71万平方米及配套设施 | 2010 | 2019 | 580000 | 300000 | 20000 | 地下结构施工 | 东部新城建设指挥部 |  | A |  | J | 7
474 | 世界中华宁波总商会 | 占地面积1.4万平方米，总建筑面积为13万平方米，地上30层 | 2013 | 2018 | 85000 | 50000 | 10000 | 主体结构完成 | 东部新城建设指挥部 |  | A |  |  | 7
475 | 东部新城城市之光项目 | 建筑面积105万平方米，包括酒店、滨水旗舰商业街、服务式公寓、水主题表演秀等商业娱乐项目的商业综合体 | 2013 | 2023 | 1066000 | 500000 | 50000 | 10/12地块竣工交付；9/11地块进入装修阶段；5地块开工 | 东部新城建设指挥部 |  | A |  |  | 7
476 | 天平保险总部大楼 | 用地面积1.5万平方米，总建筑面积15.3万平方米，地上43层，建设超5A级甲级写字楼 | 2015 | 2018 | 79000 | 40000 | 15000 | 主体结构结顶 | 东部新城建设指挥部 | S | A |  |  | 7
477 | 东钱湖03-7项目（中东欧国家投资贸易博览会会馆） | 总建筑面积约7万平方米，由20栋院落式别墅和162间客房组成，并配套多功能宴会厅、庆典广场、特色餐饮、康体休闲等设施 | 2015 | 2018 | 135000 | 50100 | 40000 | 室内精装饰和室外市政景观绿化工程基本完成 | 市开投公司 |  | A |  |  | 7
478 | 国展中心11号馆 | 本工程位于宁波市东部新城国际贸易展览中心,项目总建筑面积43万平米，主要由办公、商业、展览及公共停车等配套设施组成 | 2014 | 2018 | 420000 | 215969 | 45000 | 四栋单体到2017年底结构全部结顶，砌体完成约40%，幕墙完成60%，室内公装完成30%，其余安装工程依据土建进度同步跟进 | 市国投公司 |  | A |  |  | 7
479 | 宁波移动5G高速网络建设 | 5G视频将从高清迈向全息，通信也将进入万物互联阶段，5G网络的理论速率可达每秒数十Gb，到2020年末，初步实现地市及县市城区5G试验网建设，争取规模商用 | 2016 | 2020 | 50000 | 10000 | 5000 | 根据集团和省公司的安排，积极关注技术演进；提前启动传输网，互联网出口等上联网络的建设，进行各项5G技术的试点，为后期融合演进部署相关基础条件；计划开展NB-IOT的组网和应用 | 中国移动宁波分公司 |  | A |  |  | 7
480 | 宁波移动4G/4G+网络建设 | 计划再建设宏站4000个，容量站3500个，小微站5000个，室分5000个，新增载频50000个。全面开通VOLTE等4G业务。实现4G网络下行300M，上行50M，或更高的带宽能力 | 2013 | 2020 | 250000 | 205000 | 25000 | 计划开通宏站、室分、小微站共计3000多个；全网计划累计开通4G基站16500多个。进一步推广开通各类4G+技术，为用户打造卓越的4G网络，提供优越的网络应用 | 中国移动宁波分公司 |  | A |  |  | 7
481 | 宁波移动全光网络光纤到户工程 | 预计至2020年新增80万线的光网络接入能力，总能力达到400万线，单用户平均接入速率超过100Mb/S。切实落实宽带提速降费、全光网村村通工程 | 2010 | 2020 | 230000 | 210000 | 12000 | 新增10万线的光网络接入能力，覆盖总能力达到380万线；扩容端口30万端，总端口能力达到240万端；城域网出口带宽扩容到2000G以上 | 中国移动宁波分公司 |  | A |  |  | 7
482 | 浙东信息产业园建设项目 | 在杭州湾新区建设通信枢纽中心、网络数据中心机房及云计算中心、创意研发中心、增值业务研发中心、通信产业链合作伙伴研发创业基地，打造成华东地区南翼最大信息通信产业园，总占地面积330亩。建设内容包括浙江省第二通信枢纽楼、IDC中心和云计算数据中心、维护支撑用房等，建筑面积达24.3万平方米 | 2016 | 2020 | 307000 | 1000 | 50000 | 启动内装修，具体包括枢纽楼、两幢数据中心及配套用房。2017年6月一期（含枢纽楼、两幢数据中心及配套用房）建成并投入使用 | 中国移动宁波分公司 |  | A |  |  | 7
| 合计 | 482个 |  |  | 89146611 | 23220948 | 14091543
注： | △-2017年新开工项目
〇-2017年计划投产项目
S-2017年省重点项目
A-2017年市重点A类项目
B-2017年市重点B类项目
J-2017年1月3日全省集中开工项目