## Sheet1
附件：
关于审计发现问题的整改情况表
被审计单位：宁波市政府投资项目评审中心 |  |  |  | 审计项目名称：世界银行贷款宁波可持续城镇化项目
序号 | 报告中的问题表述 | 报告中问题的明细内容 | 涉及金额（万元） | 问题整改(意见采纳)情况 | 整改金额（万元） |  | 修订、出台制度名称
[5 empty] | 已整改金额 | 正在整改金额
一、已整改问题(按照审计报告反映问题的先后顺序撰写）
（一） | 项目进度滞后
1 | 项目进度滞后明显 | 1、蒋氏宗祠区块改造项目（FCP5）实施方案和文物影响评估报告尚未获得国家文物局批复。 2、龙眼溪整治工程（NCP11）和梅林溪（桥头胡段）整治工程（NCP12）共涉及基本农田20.56亩，尚未完成规划调整和报批手续。 |  | 1、设计方案和文物影响报告于2021年初上报至国家文物局，国家局的意见是要求省文物局重新审查并出具审查意见，4月中旬省文物局出具了审查意见同时要求宁波市文旅局出具补充审查意见。奉化项目办随即根据审查意见重新进行文本完善和优化并上报市文旅局。市文旅局于5月26日组织专家就本项目的设计方案逐项进行了审查并形成了会议纪要，调整后的文本于6月8日转报省文物局，7月26日由省文物局转报国家文物局,8月23日国家文物局已形成意见。为加快项目推进，下一步奉化项目办将继续保持与文物审批部门联系，同时提前启动施工图设计和工程量清单编制等后续工作。 2、龙眼溪整治工程（NCP11）和梅林溪（桥头胡段）整治工程（NCP12）涉及的基本农田将在国土空间总体规划统一调整时更新。因龙眼溪整治工程（NCP11）涉及基本农田段为绿化和休闲设施工程,不实施不影响项目基本功能的实现，如空间总体规划调整时间与项目实施时间无法协调，将对该内容进行甩项处理。2021年4月19日，宁海项目办向世行提出梅林溪（桥头胡段）整治工程（NCP12）的替代技术解决方案。5月28日，宁海项目办将方案最终定稿邮件发送世行，并于5月31日向世行做了最后的澄清解释。如土地不能及时调整，则将启动备选方案，并做好后续备选方案的设计变更程序。
（二） | 工程管理不够规范
1 | 监理单位履职不到位 | 奉化子项目办实施的溪口镇武岭西路延伸段武陵坊区块改造提升工程（FCP2）部分物资报审表和质量检验记录单上项目经理与项目质量检查员存在他人代签问题，且均无监理单位盖章与监理工程师签字，与《建设工程质量管理条例》第三十六条“工程监理单位应当依照法律、法规及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建筑单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任”的规定不符。 |  | 为进一步全面优化和细化工程管理和内部控制，项目建设单位于2021年4月2日组织召开施工资料整改专题会议，进行了认真的会商和研究。会上重点提出了施工过程中基础报批资料的重要性并重新完善了工程管理制度，在后续项目实施过程中，督促相关单位按规定进行施工及监理工作，遵守各项规章制度及法律规定。 |  |  | 工程变更、签证及质保期满复验管理制度
2 | 设计缺陷导致工程未能按时开工 | 宁海县子项目办实施的宁海县中心城区防洪排涝店前王溪（独山渠）工程（NCP18）的设计单位杭州水利水电勘测设计院有限公司宁波分公司未掌握工程上游段左侧道路下方埋有高压电缆的情况，导致2020年11月宁海县子项目与施工单位签订施工合同后，施工方发现无法按设计方案施工，截至审计日，设计单位正在进行设计变更，工程仍未开工。 |  | 发现工程上游段左侧道路下方埋有高压电缆后，2021年3月23日，宁海县水利局、县世行办、梅林街道、施工单位、监理单位、设计单位召开会议提出变更设计的要求；7月14日，收到世行关于该变更方案的审查意见邮件。目前该设计变更联系单已经出具并通过梅林街道同意，目前正在由第三方测算变更价格。工程对不涉及高压电缆部分先行施工，已于2021年5月开工。
3 | 政策处理不及时导致项目进度滞后 | 2019年12月，宁海县子项目办与浙江金华市顺泰水电建设有限公司签订宁海县中心城区防洪排涝工程—槐路河（甬临线至沈海高速段）整治工程合同（NCP10），合同金额720.59万元，合同工期6个月，因受新冠肺炎疫情影响，2020年7月签订补充协议，工程延期至2020年12月15日，后因槐路河下游段政策处理事项为及时完成，工程于2020年11月26日停止施工，2021年1月6日再次签订补充协议，工程延期至2021年12月15日。至审计日，上述政策处理事项仍未完成，项目仍处于停工状态。 |  | 该工程涉及的政策处理工作已经全部完成，并已完成拨款到户，目前已与施工单位沟通，将尽快复工。
填报人姓名： |  |  |  | 被审计单位主要负责人签字并加盖公章：
2021-08-23